附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称：（公章）

填 报 人：***

联系电话：*******

填报日期：2021.7.23

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县农业机械事务中心主要职能是：宣传贯彻党和国家有关发展农业机械化的法规、方针、政策。加强农业机械的使用管理、技术监督、技术指导工作，促进全县农机化事业稳步发展。做好农机新产品、新技术推广的事务性、信息化工作。做好农业机械惠农政策的引导、宣传、管理工作。承办县农业局交办的其他事项。

部门预算实有人数27人，其中在职人员10名，工勤人员2名，离休人员1名，退休人员14名，遗属抚恤人员3名。

- 年度总体工作和重点工作任务。

1.农机安全宣传工作实现常态化，有效确保农机安全生产无事故。

今年，我中心协助开展农机安全生产隐患排查工作8次，共计检查农机合作社、农机经销商、农机大户等65家，有效保证了农机事故的“零”发生。

2.惠农强农政策实施有效，农机技术培训推广形式多样化，有效推动农村经济发展。

一年来，我中心共举办农机推广大型宣传活动2次，印派发宣传资料2000余份，有效改善了我县农机装备水平，提高了农机机械化综合水平。截至12月31日止，我中心已受理申请61份，受理资金45.508万，完成兑付补贴资金18.34万元，共补贴机具40台，收益农户31户。农业机械总动力为12.5571万千瓦，比去年提高了0.78%。农作物机械化综合率49.82%，水稻耕种收综合机械化率达76.66%。

- 部门整体支出绩效目标。

部门整体绩效目标：1、农机安全宣传工作实现常态化，有效确保农机安全生产无事故；2、惠农强农政策实施有效，农机技术培训推广形式多样化，有效推动农村经济发展；3、完成3000多平米育秧大棚建设。

- 部门整体支出情况。

我中心遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理支付相关资金，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算。并按照均衡有序的原则，积极推动项目进度，提高我中心预算执行的均衡和时效性。

1、基本支出

2020年基本支出243.61万元（人员经费支出225.19万元、商品和服务支出18.41万元），主要用于保障单位机械正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

“三公”经费管理方面，我中心严格按规定执行相关公务接待活动；严格对照公务车管理方案，不存在超标配备、购置公车；严格执行定点加油、保险、维修；不存在公车私用、私车公油或借用、占用车辆问题；不存在违规报销公车费用现象等。

2020年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年度我中心“三公”经费实际开支4.38万元，其中，公务接待费0.36万元，公务用车运行费4.03万元，因公出国（境）费0万元。

2、项目支出

认真落实农机购置补贴政策，2020年，上级下达我县农机购置补贴资金30万元，我中心已完成兑现补贴资金18.34万元，共补贴机具40台，收益农户31户，其中拖拉机3台，联合收割机2台，耕整地机械21台，田间管理机械5台，农产品初加工机械1台；待申请兑付补贴资金27.168万元，补贴机具25台。项目资金严格按照资金渠道、性质、用途不变的原则用于农机购置补贴。

2020年，省级下达涉农资金80万，用于农业生产力提升项目，我中心受县农业农村局委托，由向阳、子明合作社承担，选址在丹霞街道麻塘农场，落实了省级涉农资金农业生产能力提升建设项目，完成了3000多平米育秧大棚建设，添置高速插秧机2台，育秧盘等设施，支付省级涉农资金80万,完成水稻耕种收综合机械化提升1.5个百分点以上。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

我中心2020年以全面实施“乡村振兴”战略为抓手，以农业增效、农民增收为核心，以实现农业现代化为目标，服务于农业和农村工作，进一步推进仁化乡村农业机械化发展。工作亮点如下：1、农机安全宣传工作实现常态化，有效确保农机安全生产无事故；2、惠农强农政策实施有效，农机技术培训推广形式多样化，有效推动农村经济发展；3、完成3000多平米育秧大棚建设。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020年度部门绩效目标的产出指标：指标1：农机安全生产隐患6次排查；指标2：宣传活动2次；指标3：发放农机购置补贴15万元。效果指标：指标1：水稻耕种收综合机械化率提升1%；指标2：机械总动力提升0.5%。实际部门绩效产出指标：指标1：农机安全生产隐患8次排查；指标2：宣传活动2次；指标3：发放农机购置补贴18.34万元。效果指标：指标1：水稻耕种收综合机械化率提升1.5%；指标2：机械总动力提升0.78%。

- 自评结论。

2020年度部门绩效自评分数为100分。

- 存在问题及改进意见。

总结一年来我中心各项工作开展情况，取得了较好的成绩，但我们也清楚地认识到一些存在的不足：

一是装备建设不到位。推广手段单一，设施条件简陋，传统的推广方法不能满足我县广大农民的多样化需求。

二是农机技术推广经费有限，致使一些先进适用的新机具、新技术难以引进、示范和推广。

三是农业产业结构的调整，受传统农业的冲击，现代农业推广阻力大。

四是农机分布点多面广，农机安全宣传经费有限，人员少，农机从业人员素质参差不齐，农机手使用农机具依然存在安全隐患。