附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称：仁化县石塘镇人民政府

填 报 人：袁胜娣

联系电话：6394008

填报日期：2020年7月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策，领导

和带领全镇干部群众发展经济，建设美好家园，过上幸福生

活，打击犯罪，维护本地区的安全与稳定。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

- （二）年度总体工作和重点工作任务。

- 2020年工作重点和任务是对镇区“六乱”整治、江头桥至镇区绿化整治、农贸市场提升、停车场建设、文化公园建设等。

- （三）部门整体支出绩效目标。

2020年绩效目标主要有：1）对镇区主干道的广告牌、雨棚、乱搭乱建、乱摆乱卖等进行清理整治，规范店面招牌形式、位置和材质，三线整治，并对镇街主干道两旁建筑物

外立面进行改造和商业街打造提升；对江头桥至镇区公路沿线种植樟树和红檵木球；2）在石塘政府大院的基础上进行景观提升，增加特色铺装，翻新篮球场；在现农贸市场的基础上进行改造提升，主要是农贸市场内部改造和建筑立面改造；3）在石塘村蔡屋组晒谷坪建设面积约2500㎡的停车场及健身广场；在石塘镇蝴蝶园广场建设酒文化艺术墙和户外健身广场。

- （四）部门整体支出情况。

- 1）2020年本部门支出预算 1629.82万元，比上年减少86.73万元， 下降5.05%，主要原因是 办公经费减少 。

- 2）2020 年度本部门支出合计1629.82 万元。其中：基本支出1096.77 万元，比上年支出数减少113.95万元，减少9.41%；主要变动情况：财政拨款的减少如工资福利费、农林水支出、扶贫项目支出的减少 ；项目支出515.81 万元，比年上年支出数增加37.21 万元，增长7.77%；主要变动情况：财政拨款专项资金的增加；“三公”经费支出17.24万元，比上年支出数减少9.99万元，减少36.69%；主要变动情况：缩减经费开支。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

- 2020年本部门支出预算 1629.82万元，其中：基本支出1096.77 万元，项目支出515.81 万元，“三公”经费支出17.24万元，严格按照财政部门规报帐程序进行报帐，自评得分81分。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

已经严格按照绩效目标对镇区主干道的广告牌、雨棚、乱搭乱建、乱摆乱卖等进行清理整治，规范了店面招牌形式、位置和材质，三线整治，并对镇街主干道两旁建筑物外立面进行改造和商业街打造提升；对江头桥至镇区公路沿线种植樟树和红檵木球；在石塘政府大院的基础上进行了景观提升，增加了特色铺装，翻新了篮球场；已对农贸市场内部改造和建筑立面改造；在石塘村蔡屋组晒谷坪建设了面积约2500㎡的停车场及健身广场；在石塘镇蝴蝶园广场建设了酒文化艺术墙和户外健身广场。

- 自评结论。

- 2020年本部门重点工作和任务已按绩效目标完成，给石塘镇的圩镇环境、市场经营秩序以及群众的生活休闲带来了极大的改善，得到了群众的一致好评，市、县分别在我镇举行现场会，我镇的成绩也得到了上级领导的肯定。

- 存在问题及改进意见。

- （一）存在问题

- 1、后续管理。由于我镇财力薄弱，项目完成后缺乏后续资金维护。

2、群众意识较为淡薄，车辆、农用生产工具仍旧存在乱停乱放现象。

（二）改进意见

1、积极向上级争取、筹措多方资金，用于后期维护管理；根据长效管理机制，将责任、任务落实到人，以制度管理人。

2、利用民情夜访、一线双联等机制，加大宣传力度，提高群众意识，共同维护城乡环境。