仁化县扶贫工作办公室

文件

仁化县财政局

仁扶办〔2017〕2号

关于进一步规范精准扶贫资金使用程序的通知

各镇（街）、帮扶单位、驻村工作队：

为充分发挥精准扶贫资金使用效益，加强项目、资金管理，根据上级财政部门和扶贫部门相关文件精神，结合我县实际情况，将精准扶贫资金使用程序进一步作如下要求：

一、精准扶贫资金使用原则

1、严格按照《关于印发<广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法>的通知》（粤财农〔2016〕166号）、《广东省扶贫开发办公室广东省财政厅关于加快财政资金使用进度切实发挥资金使用效益的通知》（粤扶办〔2017〕38号）文件使用精准扶贫资金。

2、根据资金下达文件规定的资金使用要求使用。

3、“人均2万元”资金（指三年共人均2万元）中，省将人均约4500元划拨至医疗、教育等部门，剩余资金全部用于有劳动能力贫困户发展产业扶持。其中相对贫困村由帮扶单位安排使用，分散贫困户所在村由所在镇（街）统筹安排使用。有劳动能力贫困户安排“人均2万元”到户项目资金，原则上不能超过当年下达人均资金乘以家庭人数的积。

4、产业帮扶资金分为奖补资金和扶持资金。各相对贫困村帮扶单位和各镇（街）可根据实际情况自行制定帮扶方案报县扶贫办审批。其中：奖补资金严格按照《仁化县人民政府办公室关于印发仁化县新时期精准扶贫精准脱贫产业扶贫“以奖代补”操作细则的通知》（仁府办〔2016〕88号）文件要求实施；扶持资金按文件制定的产业扶持标准及人均设置封顶标准进行。有劳动能力的贫困户家庭，扶持资金每年申请一次，文件出台前已实施申请并发放的扶持资金应累计在当年度的扶持标准及设置封顶标准内（即已领取超过年度扶持资金人均封顶标准资金的贫困户家庭在当年度内不得申请扶持资金），各驻村工作队要注意认真核对每个贫困户家庭已领取的扶持资金，避免重复、超额度领取扶持资金。

5、所有帮扶项目资金原则上采用财政报账制支付，不能直接划拨到村委会账户（帮扶单位自筹用于补充村委办公经费以及文件规定的除外）。

二、精准扶贫资金使用程序

1、建立本级资金使用管理台账和项目数据库。项目数据库由驻村工作队（联络员）、村“两委”干部召开会议，研究制定。凡是涉及到精准扶贫项目的资金，资金到位后第一时间根据制定的项目数据库落实到相应的项目，及时更新项目数据库，同时建立资金使用管理台账（附件1），清晰反映资金来源去向，资金跟着项目走，并在资金使用过程中不断完善台账信息。

2、制定扶贫项目资金使用方案。扶贫资金到位后，由驻村工作队（联络员）、村“两委干部”、镇（街）下乡工作组召开会议选取项目数据库项目，扶贫开发项目的选取要根据资金下达文件规定的资金使用方向，结合镇（街）村实际，在充分征求贫困人口意愿的基础上，按分类指导、精准帮扶、一村一策、一户一法等要求研究制定资金使用方案。资金使用方案要写明：资金使用依据、项目实施地点（范围）、项目实施时间、项目完成时间、项目效益分析、项目投入金额、项目资金来源、项目实施主体及项目监管责任等内容，公示不少于7天，并留取影像佐证。涉及使用产业帮扶项目的奖补和扶持的资金，按文件要求填写好相关项目的申请报表。考虑到省、市、东莞的驻村工作队离单位远，为提高办事效率，针对大型项目（100万元以上）及大笔到位资金项目安排需到帮扶单位盖章以外，其余项目由驻村工作队长、第一书记签名，不需到帮扶单位加盖公章。

3、扶贫开发项目审批。

（1）审批权限：县扶贫办、财政局应及时做出审批意见报请县政府批准。财政专项资金投入在200万元（含200万元）以上的一般扶贫开发项目由县扶贫办、财政局报分管县领导签批；200万元至500万元的，由分管县领导、财政、扶贫、审计、纪委等联席会议审批；投入超过500万元的重大项目，由县委常委会审批。经县政府同意的项目，由县扶贫办向相关村镇做出同意批复。

（2）立项审批：按照仁财采购（2016）13号文，属于集中采购机构目录20万元以下的货物、维修、服务类扶贫开发项目（协议采购货物除外），村“两委”和驻村工作队（联络员）可采取竞争性谈判、单一来源或邀标方式确定有相应要求的供应单位，并及时公布结果。对20万元以上（含20万元）的资货物、维修、服务类扶贫开发项目，按政府采购相关程序执行。救灾抢险、应急工程或其它突发性事件按有关规定执行；房屋市政、交通、农林水等扶贫开发项目，按行业管理规范须由有资质的设计技术部门进行施工图设计和工程造价预算，对造价预算10万元到50万元结算由业主委托有资质的中介机构进行评审并列备案；对造价预算50万元以上（含50万元）的项目应到县财政备案。

4、资金使用方案审批。公示无异议后，由村委会和驻村工作队（联络员）填写《资金使用签批表》附上资金使用方案、公示内容佐证、公示无异议证明、影像佐证资料并盖章，一式四份报所在镇（街）审核、签批，镇政府、街道办事处应在3个工作日做出审批意见，审批同意的，在3个工作日内报县扶贫办、财政局审核、签批（资金使用方案审批通过后，帮扶单位、镇（街）扶贫办、县扶贫办、镇财政所各保存一份资金使用方案及资金使用签批表），签批后实施项目。

5、严格按照资金使用方案实施项目。资金使用方案通过审批后，根据不同项目类型所规定的要求实施帮扶项目。具体要求请参照《仁化县人民政府办公室关于印发仁化县新时期精准扶贫资金管理暂行办法的通知》（仁府办〔2016〕89号）、《关于进一步优化县级财政投资项目评审工作有关事项的通知》（仁财建〔2016〕11号）、《关于调整政府采购公开招标数额和采购限额标准的通知》（仁财采购〔2016〕1号）等文件执行。

6、扶贫开发项目的实施和验收。扶贫开发项目由贫困人口所在镇（街）、村具体实施和监督管理。实施的工程类项目由村、镇（街）先后进行验收后出具验收报告。

7、报账材料、报账申请。项目完成后，安排到户的帮扶资金所需材料：一是《精准扶贫资金安排使用方案请示》（镇统筹的分散贫困户所在村）；二是实施项目的全部资料，包括合同、资金及物资到户的《贫困户签收表》，该表由经办人，驻村工作队长（相对贫困村的第一书记）和镇（街）驻村负责人共同签名和村委会盖章、发票、发放相片佐证；三是填写《精准扶贫资金支付申请表》。安排到帮扶村的村级项目资金申报所需材料：一是实施项目的全部资料，建设项目类的资料包括合同、工程验收单、结算单、发票、项目建设的前后影像佐证。股权投资类的提供相关合同、协议。二是填写《扶贫资金支付申请表》、《精准扶贫资金申请表》。扶贫资金支付申请表、报账申请表审批通过后附上报账材料到所在镇（街）财政所报账。

8、填报月报。报账完成后，村级将当月资金项目落实情况报镇（街），镇（街）汇总后务必于每月5日前报县扶贫办，逾期不报的将实行通报批评。

9、资料归档。项目完成后，将报账资料归档备查。严格执行财务规章制度和会计核算规定，对扶贫开发资金进行转账核算、专人管理，保证资金管理规范、安全。建立资金拨付台账，及时分类存档，妥善保管备查。涉及政府采购和招投标的，应严格按政府采购和招投标程序办理。扶贫开发资金投入形成的资产，根据项目所属级次，分别由县、镇（街）、村（居）有关的单位负责使用和管护。

附件：1、精准扶贫资金报账流程图

2、精准扶贫资金使用管理台账

3、精准扶贫资金项目落实情况表（月报）

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33MCDwKi=sUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrvLybzLCTvMR0ELiIAKSPzMSTsNS=yMRz3LicEMjPwLCP3QCk8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbSNwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOriJt5+O1KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wMxzvMxzvMB=fLSP5Ly=5LC=fHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX1KiD0Lh3wNSX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjYCKSQDKTPzKTP2KTQFKSADOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDdDQCPzE4LlcAczkBPVcITDI2PTMIPlMGPlcEPTEAPTkAPz3wSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQQcz4TQSEMUEk2STQAc0cnXz4MZjE2SloAMD0TVWcMQDE2U1oBcz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPmAlLkUXSlUAZjUVSTIMQzDwUTUCZCQMUGMFUDYrSx8pTzorTCE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVkP4ZyglUUUqdDYTPUQBYz4VPjEMYTQEMzIUdEoTciPvZUoTNVMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAMT3wTVkCUWQmc0oHL1ELLF7udScWSl4kdGTxZmMsYz4laCj3LmXqdEQFYlf2TDP4cTvvdWIZRTIWVl4TUh8VZEYjMEX2bTk0ZygzU2j1MmcQMEoRamoEXWUhVWQjPjQsb0glTykYPkL4YFQtPT31MmYRT2k5UWI1PkQyXzLuNWEqLTMwQEbuLy=xaiX4aD0TaUYzZUMLSVkZKyYuSF3xYmoPaEoULWMWcigiPzE2QTEAXT8BbUQCPmApPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUVQ3SmUmLlYCNWoOZzgDdFMHUmMoQjsQXVkALGcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNZlrySTQEMTwTY2cITUkGR1wYSDHzQh8BPlMMQlUSM1ckUz0rcUcOchsSMGUkaVMtcUcqbBssPls5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMUD02SloAMT4TQSUMdls2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmVTUAZ2EDKzk5X0gjYz4QU0cCNFsoND0hLGcrXx8KRjcIUWgWQFnzU1EDTzMnJyIyTCAxUWYgUzYVXV4maFvuTFgsZ14GYkHyMzj0RyQtYR71TEIPdGELY1Q1ZzcJc2IgJyfyaWEOaVf3Lj4rLCggLiMpMjoVQ0=wbVEqaFYQNEbqJzoPU1kDPSkJakYERWQWQSEGc2MFMifxaVIHYlXqcWMmQVsobTrxbTcQcCcmOSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGPkEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX4ZjMCPlYIPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzDySUQMLT8GVSAYU0DySjQYdT0sSWgOQ0DzSjcZZkkTPSIYZkE3VV0Edj4wPzMANFc2Y1cPQT0IRTQLXTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQmcYQzEQPTEAPVcARSMUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4DPSEMUEU3SloAcz0DPlEFcyA4STQALj0DY2gNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc3S2cVSUcUMxsNRV0UK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaE=xUGf4TkMTQUYMPj0GPSEUQTE3MD0TbzYTQlwOK1oSRlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDZyMVPzkJTyIDPlslYF81T1nuSGQYLlP2QycgS2kgPSDqVCM5XR72Qj0VJzgyNE=xMGYTR2QqYzYZaVQNVCkWQkXyZEg0a1j1UGjwXjwxbjIDZFwGYj0RbSUzZSDvQT8gdFP4SCEmQjvwLSIiPSMxbSkFSDwNT2T3Qj83czvuLmETUTsuSlHuYkQgYmHxUWgOVkbxRjkydTotK2EmcVYZKzzqUlwTU2ggK2g2RTQATTEBayQGbD0IQ10MPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBTiMELiYDVigLLzz1TVMPQmcjU2kIUWABbTkDUDELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDxS0Qicz0TZ2QOQDEnPlcYbUYmbzgmVCgEQmc2UiULcTH0VWkWMUj1KyULZST1VmkkMVESaiYYQ0QMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE3SWoALj0DZyEMUFs5S0QASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0ECT18PNFoNdFPxPSEBVkkLdUMLc2g1UDMVdiguZ0knUDYYS0AnVl8NRTsHM1E2K0MzTykvVUYVbVUCU0f3JzcgT1MZNTglb1oqblkjMx8uNTTuQ180PiHqTUktP2QxM2okXV71XTg5VSIXUGgxXlUPa1wUVR8WbGESUikDdFH2MFr4XTkMQCAsYEUQZSEYUEUhP2cXbmogVmMjNR71MmkAT0MKa2Iga0oCL2UDQzMAYTU2Y1cHYDEmQTIMRTkBS0QCPzESTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDc5PUoBYz4VPjEmYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo5QVIMPlsGPSEUQTI3MEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczH1PTcmPVI2PiEMUCA2S2cYQEYQTTsHZkEATmcBQTEESTEQTTEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUVM2TkEYQEYQTTwHZiQATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYRSTT3QzDwUTUAdCUIPTUiPUIAPjQAQTUARTEBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0PVb3RDEARVcFc0kGPUEAPTEAYzEIL0U2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzgCRjj2VVoTK1c2ZF4OPSE4VSEiZkQJazogdiY1NFECcTctVjIHNVH3aUDqPTsjMygHZFkjczz0LmQ5PmQSM1olTDwDNWYSQEQFY1QvM2AnPSAAUEMDT1zucV0XRGIrMVcRRkYldkkgZSUHZWciYyj1dVovM2MXMVITa104ZEMmJzwESDw0STY3VVgWMDYiUGDwRycscGM4SkkscjHuMDIPMEMLRSEITFkGVSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3xOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLiX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4qRz4URl8oMmUySCE1bmAYM0LyRSUFXlXzLEAtOTIzXUoHK2f3dSkVcxsiSWoGZkQCQV0nYUgwPTQRY1PxaD8QU0MkdVkvUWkHUjMNXVsYOVsqVUEQTUEQTVgYTUD4XUEQLEQQTWYQTUEqVUE1TUEQclgYTWX4XUE1LEQQcmYQTWYqVT7vTUEOLFgYSy=4XT7vLEQOLGYQSyAqVVv4TUErNVgYaCj4XVv4LEQrNWYQaCkqVSInTUDxZFgYLlf4XSInLEPxZGYQLlgqVSIqTUDxZ1gYLlr4XSIqLEPxZ2YQLlsqclgQTSInTVg1ZED4OVgQLGonTWXxZEEqclg1TSInclg1ZGX4OVg1LGoncmXxZGYqclzvTSIsLFg1aS=4OVzvLGosLGXxaSAqcjT4TSIENVg1QSj4OTT4LGoENWXxQSkqcjMnTSICZFg1P1f4OTMnLGoCZGXxP1gqcjMqTSICZ1g1P1r4OTMqLGoCZ2XxP1sqb0YQTUIVTVgyUkD4LEYQLBsVTWYRUkEqb0Y1TUIVclgyUmX4LEY1LBsVcmYRUmYqbyjvTUH4LFgyNS=4LCjvLBr4LGYRNSAqb2j4TUI4NVgydSj4LGj4LBs4NWYRdSkqbygnTUH3ZFgyNFf4LCgnLBr3ZGYRNFgqbygqTUH3Z1gyNFr4LCgqLBr3Z2YRNFsqZV4QTWEtTVgoakD4Xl4QLCktTWYwakEqZV41TWEtclgoamX4Xl41LCktcmYwamYqZU=vTWEPLFgoTC=4Xk=vLCkPLGYwTCAqZS=4TWDvNVgoLCj4Xi=4LCjvNWYwLCkqZSQnTWDzZFgoMFf4XiQnLCjzZGYwMFgqZSQqTWDzZ1goMFr4XiQqLCjzZ2YwMFsqUUkQTVgYTVgUVUD4RUkQLGgYTWYnVUEqUUk1TVgYclgUVWX4RUk1LGgYcmYnVWYqUW=vTVgvLFgUbC=4RW=vLGgvLGYnbCAqUWH4TVgxNVgUbij4RWH4LGgxNWYnbikqUWYnTVg1ZFgUclf4RWYnLGg1ZGYnclgqUWYqTVg1Z1gUclr4RWYqLGg1Z2YnclsqZ0UQTTMUTVgqUUD4M0UQLEoUTWYCUUEqZ0U1TTMUclgqUWX4M0U1LEoUcmYCUWYqZz3vTTMNLFgqSi=4Mz3vLEoNLGYCSiAqZzr4TTMKNVgqRyj4Mzr4LEoKNWYCRykqZ1snTTMqZFgqZ1f4M1snLEoqZGYCZ1gqZ1sqTTMqZ1gqZ1r4M1sqLEoqZ2YCZ1sqVUEQTTMqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZz31TjsqRlsqbkoqLVsqZ1sqSlEqbyIqZ1s3TVsqRmT1Rh8Cc2YoUT4KclMlch8Ccy0vMjoNbjwVRkoSQEoJMkTuJyUDcjsERGYzVSY3dV0kcWgEM2YhRTwubFMBMmgZQCgPM2YoVTwKUUXyMy0pQm=1VVMFbx8SPyIsXSb1S2AxLSknX2IobyE2VVkucmj0J18LMF8hP2QVMVMFQDohXScUNSMTbikCLC0PblH1aFkyQlMXYGY2UV8tSGAncCgsSWYCSCA1PTw3cGgqLSUwQCAGMkAQOWgKPzIsTT4mTTv1Zxrzc2IjRyUZdj0BdFrzST8LSkAoXVcgL10AYDbwb2kKa0AHQygALlv2UWQEVFQFVjgmTDInTzwGbj4YMFUmMFH4cz0Fcl0RdjMmbij4YEYhVCYgclUldj8mMikQUlIQNUgCbig3XTUNZVMjJ1TxQFELMzMELmgSbRsAcEXwcCYiYUEXRx8BMGcqT18FM0AQQFEzYmAUQDoSaVbwPzMCcDQxbDQAVjjyLiMzUEQVTiIKM2g2P2QTYV0zaz4HPWnqTkgUZDQkPyQoMF71ZmgPZ0g3RzHzRyYKZkUkc1sZUVfzLFEHTy0wPmMmSjgIVFYlYScBVmQzajkEQVoETlwRcWEEP1I4cyUhbEMhRBsRTiMua0=1QTwJZyY2QGPzL1HyRVcBaFoqcSEtc2UJc10YZi0FR0MSck=qb1wmUWgoXiYVJ2AoUCcqdDgvaFcyNTYyVGkZMGUFMD70RSgSa2cmcmAFcScKJznzNCUsVUQtOWkALzfqVFwgLVX4MVU2S2k4M14VMzn4cDcLLB8nTlXzYWMKQT8BM1rydWIhOVkxXTwPSVIhQhs5SGf8NCP1Zlo4byAjQUAhcSU2aBsvT1r4Z2UyRDISZTkNTSURVDDubmT3XmkFTFMKKzcNREUnTmM0MSYoUlEObygiRGk3YjH3XUgGaVo4NVsgRDP0byk1MWYqTGgPKz8FSxsKalLqYFTzYTgudCQ4Z2kAQDILdTr0RiYkPSbqYVwCUFMSMF4kZl8uTGISUkgMVCEyPUUGL2gGL2cmQjvuPz0BSTP3aiX0LjklQizxdTwEbDgKbkUPczw2NSQRdmbqcDcVZjcLaUEjQVUAQi=yMzvyc1D2YVQzX1cxRCUyY1ckPWgXdkP2czX2RiMyTzgDaycvP1T0dlk0UTUHLGIATDwsS1ona14uY2M5dVkARUP4YicNLkkKMSP8RiEJOVIXP2f2cyMMbjUiRDoqbjPqViUiazYUPjUsM0nvRTcSdS05TWkXM1sgdVIZQWkHXjQLb1k3bDwPcFUASEf1R2QKRVoPNUAKbUglbGg0QF3vND3yXjchXjoBUTs4LSYJKzoqQFbzRl4SPSQCQFgFR0AmXibvakExRUT8RyEoQ1I1TDYzQyc2XzUqLVXvSkgZclwDcighQTwGTFoFQhswQSYFRykFc17zMTo0ZFz0QEL0NEU4dGQlREoYVlwzQjPuVl4EQyclb2AicFL3MSH0cGEJOT8gQVoHMkoOVD4RTB8zVSUZOUghXVwIaTEDZjsGTlgiLj71Qk=3MEYiRCcCPzPxUVwmYyEGTGYkcmX8YzolaFHxPzUrXVoEMjEla2kjdjTvSjgOZkMRMx8LQhsPXxsyYCIQRWAFT2EDQTsFQWbwREMxSlMMZVoDZz4YdlwOPlUUUmEGX0LqMF4JMzUyUmE4OVsvZFITYEUqLUYiNEozRzsZZm=zQ2TuZ1EXMBsIYUjzRl0NbF32QUL0QmA0ZzUpaSYULlwsPTMqLmMLLyUGMzQnZB8ZVkEFTjkhYykBRkUxPz4OSmEOcWMKdC0UbyIyQVP4Q0MPLDb8TVQ3SicRVWUkUVEgZjIFa1UMXT31VSD3RGn0byUxaGUKZEUpTCcpa0QRdScJRSk4bycuaUTubjIgRzYNL1oZQyEEYCgPPijvc185PyMyZ17vZkgXbDj1L2cuVmD4TjDqaR8Rcl4LcTYAXV4ocmEya2AnPy0kbjICLmg1b1L0LGcKSx7uUF0sM0XqYC0KQic3Q1j1J0gTVSYOcVYJdEY3aV0KM0QHRT0EbWX0QTgmMmLxYR80TyAzLCzyazIBRlsqTEQvK1ouT2=2Vjr8K0MpQz8UZWX8ckLqcCISRCEZMR72MFX2X0g0blIJY1cgKzkJP0ouVWT3Y1MnLGgDblcFYzH0NSMpYCL3QDkUQGcYUWbvZEEkZkf2XWElcUgYLUYvPmogYWENNCY5J10vVST8RmUOLUAxXlo0JyEzJyA0ZWowM2gpZSY1TWEAYToVMVUiTlE3NDsYLijxcV0GXV0vVkH3TDwhajgyTCgXS2ktczYzYDQXNUDvRy0lYiAQbjP1ai00Y1MHRGL2VmDyZCI2YTsPRBsHXW=vXWUENScmSSYCQGczTlY2NVwPM2b2ZGT3VhsPRS0QX2YsMi0paGYyLSXuPykKUWE3J0YKUSEgMmbxY1YLcWkHblTzVWMvSlQ4J18DLzEQMGYoSV00cTgxZVsPUTgXbkosNDTzX0MJQ0InZygJcGEVcS0gb2oyZlj0YifqT2IZLWI1YjX8YEUYXyQ0SR73Y10iVEAIP1zzQzYnQj0FVj0oRSgoMFUINDPwOTUmMFP1Qj7zYFIMUDQKSCjvMCQrST40T2QEcEAyLSQEK14hdVgDYR84YGMmQlYqMG=8Jyk1YWopMkMLdVIFRGLuaTcLQjr4TzMTXloPJyghTy0NalITYyMGSVIAdSUEdDMxJ0AsYD0hdlgQakPvSFIzblLvdTgtXlP1LkMMTFcnMzUGcCIpLEQOQDopblo1dFHub2QXal40bmPqXy=3SV4wUF4xQ0IFTl34PlY1NSUrdBr8YTcRXmABaDYLaGQNXjUJUTgGXlYEUWETSUgjSUQxPykxaSTwZCMmL18HZiTxRlcJT1LzaD31TEkCJ2fxc2buYVcVYR72UjnuXlwVZkIUUFkIXl8MTkApdlEmYygCRkH3Xl8oYDUOUUIXbkAQdjwMLFX4cl4DLzIpNB8uRTMiQz0qPVgoZjwCZDgKTEI0Xl8BVlQjPjsyMB8razYLRCMxSmcRYGPxLzPwMDQHUjwSQyEHSiMsSWIFSikQXmT4aEEMdScpbkMMSDUZVVUXXl4ybmEudlgnNTITL1IsM2MNXyMYP2ghVDY0S1EJMSkYVCcHUGE5RVkmdig4b14JbGYiY1MmKzk0Q0MgK2IVNEEsYmEuL1ERMSE5PmIoZmAsUD8PLyQwXmEwbDwHMkoZZlHwNCcYYCHwTTYJNBsgUEXySic0PjvvK1UKbGYZXl8ULFLxP2b1YTcFdSkicDYPXknwcVgAPUAOQlwYPmcXZVj3TykwUDgDLUIOZWgyah8xZ2USdFj0dDoNbCD3SjcrQ1gmZmQNRjH8Sjb3MiX3Yj4mLikFUVjqbVkTPyIESEA2Sh8IZSkxUEYiPSPvazwvXjYga0IZdl8oSS0HSFYOLGUSPTnqRmoNJyE3Xx7vblMmNSgwT2UOb0o1NCP3PjHxM0MmcjfybCgSSjH3bkYXRGcmbkIwamQSNF8vclUTM0MzXkgsNTgNdW=xPjsxT1f8aigASGgwP1sDUSzuLxsPQzruLkUjPUkSLD7yckQwdh8wRUMhQToycR8ILFcLQ1sqcykCY14SQlv0SEonbTYCTkQXVkoFTUEhOVUkP0Y1cTQ5LjktL1j1cFYzZDc1XiInTjc4PjcZYzIgcDTzSWEqRiDwOSINTjQELFwibhsPaSExMDoRM0oRPjoYb0AHbFYyXiMZLWAzQkQmMmcmPTUiLmfqcWn0YVwudUEsTWU5YVb8RTgJOWMyalYzQWctPVL1ZDYILDbwdjIjckALY1wTUkUGKzj4QTDuPiYzYD8ERD4ESV0QYmQmVEkMUFEgaDcwQ0QBTiIobEExdEMIdFY3SGYyPTkBNSHxTEPzZjY5ayEAUDoELCQZYCEmS14wajEYPSAEYmgYPls4VUX2azMQYSMwTCImOWQXS1YFTVEgQl0vPlb2SjMQYFgMMGQIMVcTVTYGLSERMkMmVEI4Zl4BbUH1S0kJTjMSbEk3RkYmTR84XUEmTjwBRlYqcSEVXW=wXUEpOVj1TVbqTlYOOTH4bkEBNDEYTUQ0YFQjTSXxbkD8Xm=wUFvyMkYrdF8nUCIQK0IpazYvP0X3VV3wRlMVQCMnVWoSYykQTTkoPUEZYEggTSILQ0YEaS0FRlruR0gUb1z4ciAlLlkiazMycCYjPVUldT8yYjQyNEY3TRsAZlY4XlsNMF0SM0gANEAiRiYMJ1ksUTYsZyYhRyj4a0YMRzQlTmcBVCg3bDs2XVb1LVX0Lz4RQFYBaDbzLSMZT2nzXjr4QGnzZTw0QlX8bzEPYTHzbGPxMF8ILEMORGbzbGf8MGUHZ1YKRx80T0UiMjc1K0UXMlouPzUmMjUYLzsHLjUhPjkwMjEBQ1Yya2cncGkKMFsOOWDvSS0SLDc0TzkiR2cqaWkEMUgCXiImPjgJaDohcjf8MCAZKz4gc1wHT2IkTyM3LCQFZF0Kb0gsa10xcyQSYFMUQ1wwazb8ZWU3LDQDMEkqMkMASDsyRzU0TFkKTR80NCEHY1r2RlsvP0cWOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OibwLyT3YiQgYCbzMiHxXyD3YCfzYlMgLCYhMCEhXSL1OB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrvLybzLCTvMR0ELiIAKSPzMSTsNS=yMRz3LicEMjPwLCP3QCk8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOqmispuJnbiJt5+O1Ke1wqZ4oMe2rNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOqmispuJnbiJt5+O1Ke1wqZ4oMe2rNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS5436ZqxpGHxqtuy8h28rZ1tZSW86CrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2Li=xLCD0LCPwMCH4MCjvOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSbsLCbsLCPfHCDwNiTyNiD0OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtMiXtLST0KiD1NSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MCPsLybsQSXsPjXsLTHsNS=7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLC=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3vLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS30XSgiXVP3YSb3LCj2LyD2Xi=3MVX3MCfzLlT1MCP3NCvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wMyP7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4kUDwjMWcEVGEiSVY5NB8GakIzU0MgTVoydUoAcWACMEXxZGghblrwRlz1SkkUS1krRyAuRC0mNTP2JzIPLzk1QkIHbjTuYGHxblwLZlUGcVUkQ2Y1cmY1cl8GcmYqMGY1dVk1cmo1cmYkQ2Y5cmY1dl8GcmoqMGY5dVk1dmo1cmokQzk4cmYIdV8GRWkqMDk4dVkIdWo1RWkkQyMqcmXyZ18GL1sqMCMqdVjyZ2o1L1skQ0AucmYPa18GTF8qMEAudVkPa2o1TF8kQ0AkcmYPYV8GTFUqMEAkdVkPYWo1TFUkdl81ckAucl85a2YqcV81dUkucmoPa2Ykdl85ckAudl85a2oqcV85dUkudmoPa2okdiA4ck=vdV85LGkqcSA4dUjvdWoPLGkkdjsqckAKZ185R1sqcTsqdUkKZ2oPR1skdlwuckAra185aF8qcVwudUkra2oPaF8kdlwkckArYV85aFUqcVwkdUkrYWoPaFUkXyE1cibwcl8iLWYqdSE1dVzwcmn2LWYkXyE5cibwdl8iLWoqdSE5dVzwdmn2LWokX1s4cicqdV8iZ2kqdVs4dV0qdWn2Z2kkX2IqcicxZ18iblsqdWIqdV0xZ2n2blskX1Iucicha18iXl8qdVIudV0ha2n2Xl8kX1IkcichYV8iXlUqdVIkdV0hYWn2XlUkQTE1clcAcl8EPWYqTTE1dVsAcmomPWYkQTE5clcAdl8EPWoqTTE5dVsAdmomPWokQUo4clcZdV8EVmkqTUo4dVsZdWomVmkkQWkqclc4Z18EdVsqTWkqdVs4Z2omdVskQWMuclcya18Eb18qTWMudVsya2omb18kQWMkclcyYV8Eb1UqTWMkdVsyYWomb1UkYDc1cl8Gcl8jQ2YqUzc1dWgGcmouQ2YkYDc5cl8Gdl8jQ2oqUzc5dWgGdmouQ2okYB84cl7udV8jK2kqUx84dWfudWouK2kkYCgqcl73Z18jNFsqUygqdWf3Z2ouNFskYGoucl85a18jdl8qU2oudWg5a2oudl8kYGokcl85YV8jdlUqU2okdWg5YWoudlUkYVQ1clwjcl8kYGYqalQ1dUYjcmorYGYkYVQ5clwjdl8kYGoqalQ5dUYjdmorYGokYTw4clwLdV8kSGkqajw4dUYLdWorSGkkYUQqclwTZ18kUFsqakQqdUYTZ2orUFskYVUuclwka18kYV8qalUudUYka2orYV8kYVUkclwkYV8kYVUqalUkdUYkYWorYVUkQ2Y1clwkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYVUkYTwXM0QkMVUkNEYkYlUkYVUkSFokX2UkYVU3clUkMWEXMVgrRmoEYDwTdiYpdlgrRmTuVCULNDzwMUYRQGL0YFQ3X0DvdiIKb0AZYmcSKz0XMVszQEMSVGcWLlwEdjTvaWUOZlYxXT8Tc1rvaUkmPUQWQVrxdlsuaUAPTkgEPVgXMToSbUj1XTb2diXzTiESamAELUMkMWUmYlIHaUj1SlDqZTUNVFUVMkUCTkPvUkYWcD4ubzfudkIPMDj2KzwVJyMCNVQVRTn2bCESYkMqbGUmcyAYYT74Yjf0VDMgRDzzVl0uSlDuciQtVDI4dlkpSUAAYVX3XlgvUiA4TDMzUGf4ZT8oUzsHMj8AQSEkZj0BcVH8bCUhVFz0QTEKbi=xMzkXXSUHMFQlYS0ARkECLyYqVSEAYDgBUTjqcVk2L0EIYi0tbEkuZiUtK2EsLij4bCgBNDskY1fwLjgzcSg0K2EnUCAmNDwmSUAmX1wgRFg1QEACQz4iZSIrLjUSYTwtMVswVGI4c0gAYSH2TSkTRCYpLUgSRF7zL2T0bVT4QSgDUGkEbVwrLTfwajrwbzMycTMZXTsTTFT1SFIDMTUJYVgnPUYpZigTUTr1YEQvSjgDYSU3K2EpcF4OOSfubVL3M0DwbTUyUljqZiQVLl4TREk2Mz4lUjISTWIHTWTuUF43bFYTXzw2TzwlPSUyREMSSCYtcFULUVEnc1UXQS02bmEwLWYBamgWXiUjJx82cCUkdFctLVnvY2gvYVU4ZDUZNGEwbTb8SmMDRlMQY0kAcSH0K1gsZB70bWMZdUMXaT0VZGfxcCEZOVMCdVY4bDD0b1IYMlMqcEPwYTb2NDrySDExSmMmLVslXWI3Xl4RUkQhUCbvVGkJRFD2L0X1TlEJalgkRSAgJ0QoZFD1X2ckYlQvRkQSSFrySGQxaj0ULVEqMjMmZiPySTU4ckoob1IkUCAiakE0QVgJTFL1T2cTcDogcF0RdSU4YzwxMSQub2ExVjsESCPxMl4KdUYIP1spSF4gYT0kYFoEUl4nUCLxOUU4XyTvdVXqXUgqbzwqcEURaDIUX0EvSmPxPUL8RmoQLTo0SlUkQUkUUD0gRygsVFEiYGkGbkInamYSZEoCSFz1biEAMUYgJzoVbyIJRkHuRyc2MWXubTEmM1ISSyPwdFEkYFILKzTyMTsiRFIVKyEkVUMzSl8hNDjvblj0ZSQJTz4hNCYCXT4RSTMqYlMjSDEkQVYXRFMTZjEtSjsPZUT8SCY0U0kxcz4SUyH1XV0zRGPuOVMhSTILJ1opNT4IPUTwbzo4MjQLSSIqY0IJMFIYaTkHZCEzSiAtVWj4c0M2Y0IhMykNcyIwPUcNPycPJ2oLdFYIPWL0Lzg2MiAZR14oZkYIRx8WdmoGPmYMR0EpYSEgamEPLUcNXWAWXmcxU2b3PlYmMj0xRCU4VFzwVTonNEIMSScCLT4ZNRr2X0AAQWjqRFjxTWcmOUQDS2QiVlwZalMUT1kmakP8J0UUQEQBcmb8PSUXa1sqS1kyZCM3M0P8P14KckMUP1YncTENSl8LdDr8dEUqKz8ZUTIvXVwOdFoJTWcHLjIUQWMBLj0Mc1YSPUgZamMWc2EKPUEiYmgjPyUCSSAUYTISPl7wciEuUVLxblMOaSUoS0kyRkESRzQkdEEQYGkjYCD3RFopVCT8aikRTSYRXmogRlETLEQUK2kDc1gGbUklJ1QEPT4sSVUjYDMRSyMPYGQPbEQhUUHyQFP0J1UqMSYWaFYZcUUMPlsRVlTqalwycyUjdGX1RWkpbFb0alkhakL3XVwCaGIqRmMndlMjcEEYNVwyZWEQQ1QXSWMldWfvXUAzLzrzci0lQD0UTUL0SGE3YTQLLlUMcFwVLFQVQ0cYYFn2LkkUaTwyTj0zYGkKQVoPP0QhQ1IEM0kLZFokaF8uUz4nTCYrUmb3amU0Zl4BU0UWSUgIYWAIZmcEQ1wDZC0MdV8YVmgKUl3yJ1MjX2ECbmIudlgxbTwpJy0YaVMlX1LzMUYARGQWZGX2Xj82OUQhc0Mrb1HxQELxdVU4Q1D3Zh8rX2PxbGY2Vln0aVYkUiguSlUVTEnvLVI2M1IXQDD4NGnxbVEMUDkyazUtcyILYGkqXmEPcDoJQWj1SUPvK18hU1UqaFcDX1EpRUonK0L2YWMOYGItRiILYRsjQVzuMzDwajoLTjbqaGoZXmgValXzMlUlZxsyZT0iPWY5dmQta102VlICMTwrX2UUdTMoZkEVJ2DqblItRj0HalgCLFMQVl8yOSUUQ2Uqb18iUz8STFw3RCIJQyUoTDMjSUgrLh8Pa1MxUiAiTl8RLlYkZyzvLGkwMVInT0fvK1Y4X1MqOUTuQ0YMVTcNPV80cCc4M18DLkISQ0UjPWckMUP8X1kHcGQJOVQCLlMHQGPvXTT2TFIsPyMhMWgWPyIhdRs5cVgCXWcncCIzazoxYCEpJ1IGLWkRVFHqOTUhckUAZkIiMEEoRjQ3XiYSK2EQTh8VQToQVFQEdiYtcT0WZzfxUDwMRiEPRV31aGklVFULXjoQamYVdTUtajgYMCIgX0QISlwxYUDxaF4uRjn0LhsgZlELSh8PYEEQRx8ETygzNScHbl4mcTQLLC0ybFE2LCjuPlcsLC0NK2E0XyIkTj0SMFgmK1kTUWPwXWUpSl8xQzQibDMXNCf0Y1wJSjcgQFoiNBshZyckVFw5bGkAdVv1XWckY2IkcjgWayQAMkX1NUMMZWkZSGEMSlcCYTgzY181dV44XSUqRGEWNT0NNGIVL2IVSSgMTTsMRlcxSFsKXz4tSEUTZ2DqPzkvdFUMRkHzTSkgK0k5byAEYDQzbDIVZznqM1MydkMASj3xT0UvTGIlcy0rVSX4bVI2byHwTEbxTWchLV0waVDqSlUEZTv2YDMPXzETMzIpX1UrX1IVb1ozRzUIaR8vNGUsc0kzcVMgOVMEYWAnLiL2QTktJzoOdVQOYSAsRkjxPjr2ZVInR2I4UV4qbmXuZmYEcC=1aCb4KzwhP1QoQTU0L0nvNGkSXiIBMWIAazIgaVMSTT3qXWooQTUrciL1SkHudh8mQTItbFoEYjI4bzL8YyX3R1sIc1QybDgNX13qcyIkLVcoNUMCZ2cWVFglPl0lXyEIMCTxUjHvaiUpOWHvMTQOdkf8bTciMVISa1HxQCP8SVIBNEk4UGEgRFg5dmcLNDEvPWgtYi0oMWYmLyPvPTTuLTEUZjjuUmIMPiIxQCcRUV70MGkvUmLvcC0hR0D3YWQRMEYVX0DzLiMjSSQ0RVLwRjoKdT0zPTk5OSQ0UjojTmMUbFUAUmLuNEIOL1YKbFQmcFMOXVUxaEEQNFIRcCM4RkMEaVYQbTM1TWQOTlgyRmcSSGMVSGAhSjgnYiMAY1YXXiA4RlwiRiDycCkCSSEzYGEvbGAUclgXaT0AY14za2fqczwDSUMDLzHuRVkwLiEvZ2kJMkokdj8KdT8zcT8LLiI4UiHyUkkRLDbvaSApdV82VVD2dlU3U1UnSR8yUSf1QF8ydGogZ2n2QUINSSUAVToCLWcWb0bzNSQ3XlExdC0VVFYgS0E0PWYwRSUKXiguUVgHZCc4ZlwmMj7vYlsNL2oxX2MHLGkpTBruM2=wYmUJRDLyPz0pPz0YVVsHXlsWSh83RyHudmcPZigqMDkOU2kGYEPyOTsCLFohZiUrVWUCdTwiajIvdSc1X1I3QTT0RWQtcGL1cSjzLTkjbz0VQ0gWZFYiLlcnRWM5T1gDMjUISVHzSVf8Y1E4S2QgbzDwUBryNGIyRVI5S1MhLTbzRFE3bSQUSSfzS1sQLzcObyQzcy03PyYIa0=2Y1wpM2AJbGcUSyMKUCAQJ1HwNT4OP0Q1XSkZZSEmPV8lQzM3byklSiQgOSj4TTQvRD0lVjMzYVULZlsQbG=qLUjwbykBU2URTUgCL1UpbTgqSmY3PVwtaychXTwIbSEnLGcsOWkHUWkHbGgBLGDqY1MUU1fyaVQLbiknX0A0Vj43b2X2J0YrSGPqckEAY1MOY1UKMVYySBszL2gZL0UJKycIdTglVGgQVCAgRzckNVcDSxslNSMGRGAxLUEHYSAGXjcrTkMHVTIITloVYykIQV80SyUzaEIociEoVEADSBssLGINbkIDLmYqblryaz0GRTgIVGQIamoPcVfuK2UlclfvVCT1MyMxZVX1bjsNMFQnQCkrZFISaFcHXlIUYS0SaGkRbTciNSEkTykuYiz4cVIVUzoLdmQnbjsuPzUyR2UIOUQkbTgTbx8Ja0UwNEcXaiIHY0kgR1wnMVHwMFwhb1rySDEIdmMwMVMjYWYTb1PzMzQkcV0LQzkyTmUXLlo1VScRajUHOVUgLyAtXx8TX2L3bTwjUFoNazopRxsKNUAEaEc4UCcTPUcJTToZUGQoNWb4RFwCMUD4XTsXLUYnakAxUFEjaiEQYFHwRTEscyb3RFs2LkQhYEYiY0A5QSUKK1IpUWoHXmAgTmQ3TVUxT2MwRGI5bUIGTyUKX2EPNU=vZyUSSFUnYif8SCUKaCAxYCIwTmkKUCISTiUyamoDTlUnbUXyTiAJOSX0UFs1M1ECVkg0LjwTYTEKT0MUVBsnVDMQZEgGYWUOPyEMSCcxbTj0dGoBLiXxYCYxbUQ2PUX1YVfxTCA3bTsOdmQXdizuUCUoaijudmMRbWo5TTEsNDIjTCUVbTsVTjQASVXxP2ExUDwEUFUCbV0IMmUtL1siLUAYdiAuc2ESch8MYmo4bSz8LmA5MDv0Ml8QMVIuZyIYZ2=xTCY0UlwDRGb8RV3uXzorbSkJR1gjYyPxcEQCTzMAM2ERRicMYmD2diYCYGkOLlzxQEQxMTMBXmAPSBsgQVcrTlLwNEolU142MCEMXyMYYmopRFIZNDUlTSg3VWMSMV0wP18yakYvZWoIdCQEQVEAdWf2QR8tXzQCaloCbT4uTB8lX0MRcxsrcF4XZGIUYloQK2H2MVgoLjUXMV8gQDz0cEIUdF4xSUgqbWcldkolbDMzL2InK0ENTVM5Z1IRRTEyTkgSNEE3PlUTZjEUZzUhNVchNWn4dWElNWc3Xls3Yyj4XV8taWk5ckQhRDD2VFYGLWcWXlsZQUn4Q2QPMzM2LjUxTWEpQSUldWAxdScXNEgKbmMjZGIMVEI0cyU4QVv8NVIPSV8EUDIXPTUwaTUEcWkvVlwEczUmX2MQTFMxYyY4ZCjuXzzwT2kERGUTbyEXX2=wcSbxaygRYlg0TjEETkQxbiIic2M2Z0InMVrxLUYQViUndWImdGkZOVsmc1z3X1stQzQxMzMiZ1omaVsRcFr0dWk4dVYyb1sMSGknQEIEPWQGTWMRLyIqMiP2Z2gyTiUkYTH7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LivuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbxLCHvLSTvMCDzLijzNS=7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

仁化县扶贫工作办公室        仁化县财政局

2017年7月4日