文件编号

仁财建〔2016〕11号

关于进一步优化县级财政投资项目评审

工作有关事项的通知

各镇（街）、县各有关单位：

为进一步优化县级财政投资项目财政评审工作，根据《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）、《广东省建设工程造价管理规定》（省政府令第205号）、《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》（粤财基〔2000〕18号）和《关于进一步优化市级财政投资项目评审工作有关事项的通知》（韶财建〔2016〕2号）的有关规定，按照“简政放权，放管结合，优化服务”的原则和要求，经县政府同意，现结合我县实际就有关事项通知如下：

一、投资项目评审

（一）非财政全额投资项目，无需财政评审

由建设单位对需要评审的投资项目，根据要求自行委托具有相应资质的工程造价咨询企业进行预（结）算评审。

（二）财政全额投资项目，按以下规定执行

1.县属国有企业负责实施（县财政兜底的政府授权融资项目除外）的投资项目，无需财政评审。

由建设单位对需要评审的投资项目，根据要求自行委托具有相应资质的工程造价咨询企业进行预（结）算评审。

2.县属行政、事业单位负责实施的投资项目

⑴投资项目前期费用以及与投资项目有关的货物、服务采购费用，无需财政评审

由建设单位根据发改部门立项批文、招投标和政府采购等文件以及《县级政府投资项目财政评审事项下浮方案（试行）》（仁财建〔2016〕7号）中的前期费用下浮率的规定自行组织实施。县财政局相应业务股室（财政所）按支付申请文件、合同文件办理资金拨付。

⑵投资项目建安工程投资

1）预算金额不足10万元的投资项目。

由建设单位或者委托有相应资质的工程造价咨询企业进行结算后，报县财政局相应业务股室（财政所）按程序办理资金拨付，无需报县财政局投资评审中心备案。

2）预算金额达到10万元而不足50万元的投资项目。其清单、预算无需财政评审，结算时由县财政局备案并按照总项目数的10%抽查实施财政评审。

①招标工程量清单、预算、变更预算。由建设单位或者委托有相应资质的工程造价咨询企业编制，自行组织实施。

②工程进度款的支付。由建设单位对支付申请文件核对确认后，报县财政局相应业务股室（财政所）按程序办理资金拨付。

③项目竣工结算。由建设单位委托有资质的工程造价咨询企业核对结算文件，各方核对无异议并签章确认后，将结算文件报县财政局投资评审中心备案，由县财政局按照总项目数的10%抽查实施评审。

3）预算金额达到50万元以上（含50万）的投资项目。其清单、预算（最高投标限价）实行备案，结算时实施财政评审。

①招标工程量清单、预算（最高投标限价）、变更预算。由建设单位或者委托有相应资质的工程造价咨询企业编制，报县财政局投资评审中心备案，凭备案意见办理招标挂网手续。

②工程进度款的支付。由建设单位对支付申请文件核对确认后，报县财政局相应股室（财政所）按程序办理资金拨付。

③BT项目提前回购款的支付。经县政府审批同意，由建设单位对支付申请文件核对确认后，报县财政局相应业务股室（财政所）按程序办理资金拨付。

④项目竣工结算。由建设单位委托有资质的工程造价咨询企业核对结算文件，各方核对无异议并签章确认后，将结算文件报县财政局投资评审中心实施财政评审。

二、征地拆迁费用、规划项目费用，无需财政评审

（一）征地拆迁费用由职能部门委托有资质的评估机构进行评估，报县政府同意后，县财政局相应业务股室（财政所）依据政府批示文件、支付申请文件办理资金拨付。

（二）规划费用由实施单位依据部门预算自行依规组织实施，县财政局相应业务股室（财政所）根据合同文件办理资金拨付。

三、本通知自印发之日起实施，并由县财政局负责解释。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSbzJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46NCcBMyUAPiLsLDL0MBzzPzT3KSfyMS=sLSgBLTX4PjXzNDIDeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS4NUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOriJt5+O1KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6Hxqtuy8hxwsW9usX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOriJt5+O1KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2Li=xLCDyLCXvNSTwNSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSXsLSDsLSDfHCDwNiHwNiLzOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtMiXtLSTxKiD4MivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QjLsMDPsQCPsQCbsQDXsLDP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTQ1djMCPWkoYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBTTYFYzUAPTEAP0kuQVkMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0IRTIJQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQVIMPlsGPSEUQTMBMEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4MTmM2Q0EYQEYQTTgHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTguPVEAPmYAREU3TEQAMzImSkYBPV8kSjEBRDEETTEQczIBPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3TmoBQjImSkYBPWMkTFcBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUYEc0Q2VTQVTUEDRFsmPUI2PjUAQT0ATUEAYzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqczgnXz4MUEE2SkQELT0TVWcMQDE2U1giSj0TX2cNZjDzSUQYcz0DPWcWZjI2SUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBbFXxUUgNYTEpQUYMPj0GPSEUQTMnMD0TbzYTQlwOK1oSRlwPLWgASUD3czQQVTQVTUELRFcZUCkqNFYUUVs3QkQAUDImSkYBPT0kQDT2PkU3VkQ1MCAoVkP4X0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTD0SiEQZTMUcFc2VjfyXTvvax84M0cNalU3cSIpb10mSlYrNSfxchs3UDYlZCcPQCk0SCA4bkoIPkcZakQVK0YnUlPzUicwRWUqNGQWdSX1c0DzVkItdjUgcVIYcFQBQF0yVFYSNUkBTykjYF4ASiX1ckISdWoUbmYBUGMiPx74bVrwP2EDUx7yLCItMikrSUQsUmQoTzwMZUnuMl8LaiIldkArVkTwb0c1NFMCPWcEPTEgSzIvQDMBa0QAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBTiMQc1sQNWgWSD8xPUHvZ2f2PiUQQSgBTkURZjEjPlcNUjgQMDUFY0EUYGgNcVbxYjL4dj8qRDQ3XzgVb1kFR0EgZTDvczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMPkUGPkMvUzM2XzQBPWcTP1oAcz4pZyMMQDT0SEQmczgmVTcKaEkLPiQFKzIBTiUTVDTyX1omckcXTlgVQjHxUDYRMlQGSjIPUDEhPlcUbUYnUTIAc0ESSTQALz0pPWkMQDU5STQYcz8TUWgOUDz0STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDcBPTI1MmoFaTw3MFcAZEkzaTciUmggX2UjcDoYY0IBTVkgPUL3NSUhJ1gOK0I0Vl8HYUXuNCALYV7yRkgFNTIJUScPMWP4RTUiUTH0UEYmTzzuZ2czZCMMZlHyQTUuS2MLdWcmQkPwMWYHVjo5M0QYXUjyPig3XVMmMkjqSyUAcmYlRygRYDU5bUkxYjkmZ0UULWgQSSExSCcJa10pYDb0TlIBLDIBXzYDdUEqaCvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGPTEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX3UDMCPlTvPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzIpSzQqLz05aF0YUEU2VloqdEk5PlgOQETzVVoVZj4WVl0OUFrvSiIIdD0wPzMAND02Y1cOKz0IRTQKRzEDPVcEPzEmNDgAPTkmQjEUUzEQPTEAPTooY0MIczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4DPSEMUEU3SloAcz0DPlEFcyA3SmoALj0DY2gNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc3S2cVSUcUMxsNRV0UK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaE=xUGf4TkMTQUYMPj0GPSEUQTE3MD0TbzYTQlwOK1oSRlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDZyMVPzkJTyIDPlslYF81T1nuSGQYLlP2QycgS2kgPSDqVCM5XR72Qj0VJzgyNE=xMGYTR2QqYzYZaVQNVCkWQkXyZEg0a1j1UGjwXjwxbjIDZFwGYj0RbSUzZSDvQT8gdFP4SCEmQjvwLSIiPSMxbSkFSDwNT2T3Qj83czvuLmETUTsuSlHuYkQgYmHxUWgOVkbxRjkydTotK2EmcVYZKzzqUlwTU2ggK2g2RTQATTEBayQGZz0IQ1gMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBTiMELiYDVigLLzz1TVMPQmcjU2kIUWABbTkDUDELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDxS0Qicz0TZ2QOQDEkPlcYbUYmbzgmVCgEQjgrSlMTYGkOPykZYDcFUUUHVj0VRG=vVSAENT0BbzcBT2AWQkEEQDIBRWcMQFM4STQIcz0TSWcNZjD0SkQEMT05Z2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTEGK2IMU0k1RFkAPzYoLkkZdEgFbGj0LiArZTIEQjMJazILdiMrciYEMykGMV0mYCUXK2oQcCYpX1wiVCAEaEQyK1zyLFcRdEEHaD4WPjk5J0QCLjgidT41X0ESYyY2cjwCPUYPVFz3YFstTGQNZGApXzg5QmA4QGApMCcqPxr4NGI3QiATS2AocCgoP0IRUEgFPWoWb2YyaVkgSiAhaDYyREEEQmcUTDoCT0U3Y1cHZD0IRTHyTTkBPUQCPzETZ2cmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUQRUABczECRTIQQjYmQTEAPTECVV8EZT0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYP2MOYDsLLGcCTUQVSmPxXVkEQjD3ZT0XQDYZXlj4PjfwZ1YWQj8xVVg3Tl0IQicgMEAgPWoWclTuYlQrT10IQTMSXjQvRmcXMDsYXmotLkY3RVbzaSc4PlMySEg1TEQRQlH1Uh8ENTUWRmoDUCEOYGYSSVb3UCMkXWYVLl8oSGUSY0gJRkfvMWQQPlUGXTEoQ2gqMTsgPzDvZ1YnNVPuQV8oQ14hRGowZyQLYyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=0MivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD2MCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlsKSkUJa1j1cWMLLWYxbEj2TyMIMTYhYiPvTF38PmQgVjfudCg4NUY2J1MMdjcpUDMEaVgkVGEAQEImYCIrS0EWT1U4ZWAUdTgVPz4gZ0j8Z1sYTUEQTUEQZEkQTSkgTUDvUEEQckEQTVsYTWYQTUE1ZEkQcikgTWXvUEE1ckEQclsYSyAQTT7vZEkOLCkgSy=vUD7vckEOLFsYaCkQTVv4ZEkrNSkgaCjvUFv4ckErNVsYLlgQTSInZEjxZCkgLlfvUCInckDxZFsYLlsQTSIqZEjxZykgLlrvUCIqckDxZ1s1ZEEQLlgQZGYnTSj8ZEDvdlgQciInTVs1ZGYQLlg1ZGYncij8ZGXvdlg1ciIncls1aSAQLlzvZGYsLCj8aS=vdlzvciIsLFs1QSkQLjT4ZGYENSj8QSjvdjT4ciIENVs1P1gQLjMnZGYCZCj8P1fvdjMnciICZFs1P1sQLjMqZGYCZyj8P1rvdjMqciICZ1syUkEQTkYQZGMVTSjvUkDvJ0YQckIVTVsyUmYQTkY1ZGMVcijvUmXvJ0Y1ckIVclsyNSAQTijvZGL4LCjvNS=vJyjvckH4LFsydSkQTmj4ZGM4NSjvdSjvJ2j4ckI4NVsyNFgQTignZGL3ZCjvNFfvJygnckH3ZFsyNFsQTigqZGL3ZyjvNFrvJygqckH3Z1soakEQbV4QZFktTSkhakDvNV4QcmEtTVsoamYQbV41ZFktcikhamXvNV41cmEtclsoTCAQbU=vZFkPLCkhTC=vNU=vcmEPLFsoLCkQbS=4ZFjvNSkhLCjvNS=4cmDvNVsoMFgQbSQnZFjzZCkhMFfvNSQncmDzZFsoMFsQbSQqZFjzZykhMFrvNSQqcmDzZ1sUVUEQZEkQZEUYTSkIVUDvdEkQclgYTVsUVWYQZEk1ZEUYcikIVWXvdEk1clgYclsUbCAQZG=vZEUvLCkIbC=vdG=vclgvLFsUbikQZGH4ZEUxNSkIbijvdGH4clgxNVsUclgQZGYnZEU1ZCkIclfvdGYnclg1ZFsUclsQZGYqZEU1ZykIclrvdGYqclg1Z1sqUUEQP0UQZFsUTSj2UUDvVkUQcjMUTVsqUWYQP0U1ZFsUcij2UWXvVkU1cjMUclsqSiAQPz3vZFsNLCj2Si=vVj3vcjMNLFsqRykQPzr4ZFsKNSj2RyjvVjr4cjMKNVsqZ1gQP1snZFsqZCj2Z1fvVlsncjMqZFsqZ1sQP1sqZFsqZyj2Z1rvVlsqcjMqZ1sYTUEQP1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqSiYRR1sJZ1sxVlrwZ1sqZ1sNXVsyLlsqZ2gQZ1sJcSYJKzM2clkUSjs1X1Y1KzM2OW=1Rj4xSEYJVkMDVjn1UR7qMTQ1RzUHcmQYMmg4aVU0dDT2clIISF8vXzH1dEoDNE=2clkYSDsUUiL2OVoFbCYYXzYyK0MCLl0gMyYObGHwNVgiblkyLWcYZV81dSTqazvza1ICcEX0XzYDRlIgM0T4L0QxNTLvOUAxXiYrZWMFX0gjcmcUa14LbFgzNF0McjMLLGYASGgzdFrwMWEDLDb1TED8dDsCPl0QSlcQSCYqJyQ2blQKMUo5STI3ZyQMSzwNTFkgY1DyaTEjQyEydTsuTDgGNDDxaCcUcDUXYDYZRFcPPlgSSDcxSkjzYVbzXik2STY1aUI5P1cxNSkjUlIXMlE1YVY5S1b1NUEVXkD4VDMxNGggQT4oX1PqYSIDXTv2PzTxdEMwJzEzUiEzMlMkTUgKKzHzc1sSazX2TEEDXWQlbEUDRkMsYyECPzMzQGIvQDEZRSLxL2QTUEYRLjr2dGcCcEQkaWQuSjgAdhsRVEUnQFUCMFjzayYpdEAqVGgKPiQKMjspUVU2Z0oUZCPvXTgSOWEBb1cNRDkXYlYkMzIZcGQtRTUEZjURaEI0bTUCXmk2MVIvT1IHJ0IRL18uTCYESDoqMmcDcCPyXiMIYzIrZls0LV42cTo2aUkpOTYKT0M1TBsyaFcUdFkhMkXqbFkTM1s3RGArY2L4QmMXdUnzcTXzSyUINEMuc1c1bDY0MzrqRiP3MV0YUF38dTDyRBsXaFDwYij0YWcOdWj2akX2RikzQzvvK1gRYiQkbzsESzH2ZyM4blH8ZWIgSEAMXlIFJ2oLdCz3MCYpZmkyLFQETFI0MWcrJ2ASZykqcWMHPkMoRT4QMUIXPR8xcSghdTYPXzruQz4HUVgRb2T0MlkVXT8yNFMHdWglPiggVDcsZmj4Z1EHQCUyNWX0clsPdE=uSzYOJzstXxsjYSQkRF83MGkqdTEDPjw4RyUJMlUAMxskaDMTX0LzalUpa18PbkMVVD0XLWMAUTbydDbyc1cFSB8CSTIMQCgtMiTxRVYFOSI4SDUvRDsxUUA2SGb4MEI5cxszQ0YpQzwsTVQEYTEFLCL2SCM2XSckYGQiY2IHMWMmY1UAdEg5UCc2QicJL2MSRDQuM2ACYSU5ZWUUQTfvbjEPSF0OZlgual8mb2o4ZTEIUCklMz3xVTr0MC0JLTn8XkgCdCc2Lz0xQVMHRlsxQBsZMVMuQkUBQVz2ViAIQ0M4OWoQdUf2Z1E4XkoEdTghQDwyZWgvSEAzYTELVCYKcDsIZk=4TDswVFYvdGUDai=3SiMhQ1IhRjIUR2jwMjnuRlsDYyQJakMAMDMDZDYKTFchMyAtTWIIUS0KLVkGXmYPQmQGM2ciQVrwYiANVEo1aDQ1NFIESDcPZjYFJ2EEMjYKNTY2ayP0RmUnaSUDTyT3UWk3cFYHVkkZaGQFQB8ZajUGM1YybFMzXyf0LiUzbTn8S1EEZjf1Vj8XSkIPK2QYMUn8VFIgaDksPTQpRzcRZFLxSyYFTCfzUlMHMzMCQCIUaFcmLTcPclU1ci0mRlYrXiICQVwgZjT1PVYudVQ5QSANRD8pT0H2KzwFJ0AiJ2MjLkEIbDYSbTQERzYEcyEHT2INXz0oZjQqSkk5aD8BYUUVbTciTxrzajn2QWMVbWj8Z2AnXkQjUVrwUlL3VmQKR0opbCQGcR8qXUfzJzkkVSQJaT4vaicETyUFbGUqQVosMkTxaF0AP1rxbzvyMTb2QFgnK0oZTTYRRVImNTIJUWICSj8NbT80bzs3OUUyLmMEYCkGT0=vQy0QYGgNM0IYcVUUXVEpPjYuYT0gSiYYLSgHdiUyMWIrcTsnUVoPM1ouUEI4MzoINWkyM18sUR8xPlEKQj3yZkoGLTUjNEABNSA2a2oCL2MqayApVEgvRSXyc18ZbSkRPRssK0I1ajw0QjEgalk1bWMubFgCOVUxPjLxdGYyXyTvczsOKx8TaVz2UhsjOTsFM2gGZSXqVEQYMj80Yjo3UmgsaTr2UDgISTUwciUERFb1byIkK2USLGPvOSMuPjIJZ1sPUG=uZl8SbCcZRyzuT1oGS0Uoci01TxszLkMHLUn0KybzYiciVGUxXjomY1DuRToCVl8YcSgmX1fvdDQxYzYmPiT4L1ojLygDRUUDc0kUcyAnTVUpVCcgbVY0VEjwUmABdlEkbT33MmnqaWAYMS0JcT7wTGIhZmTqLWPqLGUodmD2dFooMmYQbTEkRkX0YVMRXWf3R0jxNSI0aTcgaWAZTigPSFItRGMPNEgOdV42QmQjQEf4TSAKOVYlLEExQCYtOWUmXzgHbycZbSMnLmckR0AHJzggbCAgcTT4M1cMMjMDc2QRYmb4aE=2cycncSgZJ0AIOUEiclz1OVorcmLwMh8CNTsUbWfqUjsULVD1cyImYjw0dTgxYSQYb2ANYGjqazPyPUDzclkMaWU0RGIoZ0AUREgxVlz3QSQiTzoGTlgqNDozbUY0OVEydmMpZSUlNBsSbknwbmYlQi0jUUkiMGUMKygmaVMXTDkCaSQGQlgFSTYZSVkINFjzYTj3QCD8QVbzYCYFSyQjXj0TQDsLNS=zMFwMSmUScDUzTGLwMDTualI4ZDQkK2kjb1cFYlrzbCzqNWYkdln1Tzw4XjYHbx8sQzwFRykSP0QhZk=qNFISOT4tXkQmLzcMXjE4MTU3P2HqTF0jSVI5ZEEtUCALXmQxXyA4RF4hYCXxTz0PY1f2QTczLlnvUD8DRloxZmY3Xh8ycEgtamUxcBsiLCgMamETamIGTjYRaikBYmX4MVw3Jy0kQ0IhbDIrQjwrcD4hQToURDchYjUUbUQMVFQMUGICNWIsMSEnL1byazgpMSIJYzoSXyQrSiYPVTLqdCI2cx8kY0YkKycVRh8haEYpTkUTZTkhaz0RTFo5XVcmNDMJTigha1kjQT8UTkgxTEE5SDzvYik1ajPyPln3K18IP1MGSVsAZFkpSDMnRDsPTmUhazIZYFQBR2LzK1wuQjwHL2INc0IjcCHyQCDzQDgVSEMGLTgNL10MbjYNNUEhcSkrTT04M1oxTz0LQUoYYUghamMxbV85ZFf4PkPyXlz2bz4iL0kCdFIXQmUOXTn0NUkXMzgTbWoIZVc5NGkyajovclMmX1buRWUGT1DubkX3TV0lbV7yXUH0LWoBblkpbF0TS0=yMGEhbWEvSDf1VkopXiD3M0kjLiEQQjn3J1ETUiMNM2UBSC=uYTsvckoha0TvXyICcyYkQzY4NVMzQkAhViE0ZDEATD8FaEkBc0goZSgSNWETRDPwTj8odGMtK2IqcUM3ZSU3Rj4vLSgNQ1wGZFcpcD4JPi0NQyf1MiglSlbxNTYUZRswZUQCLjULTGcNKzkoNWITUlMAMCAuSGAhQlEuTko5a1kMOTgLYj7vcUMARhsJdj3qLWgiKyAxX1b4NGEScT8yVmX3MCgBPiH2T1c1RCMvNEMNPigxUkgHc1cxTmEtcEL3a2A1YUP2T2QhVFz4RD44bCIBR2ISZC0tNDELdGECZzQUOR7yJ0AGRx7xUVQAVULvSyM1UGE5K2EIT1IERmM0KzjvYzwGZ1s2NTMmakMFaCULVlgwQjMRUEgZVjYQTVH8YVUCUmY0QGnxRV3yZSYzYmQnQ2YhLlgRQ2kBQ0omPlEzQSQMbVsJLSD8Lj4RQDTvaFMxJ0AsLWHzRkH2VkIBRkkyTDgvYmMhL0nwbGQFUFb1c1cAQVLxdBs0diUkaF84TV0QcWokYy0IRDn8b2MtYmQEc14AXyYnQjjvQyE5PlQ1TDwmaEQVUTbuRSkEPR8BMmQjSzUHSjUMaUElcFcXVT0TXVErQ2EGUDIRLlkvTWI3Tzk3YmgLcmMARTH4LiIPUCQpQmouLTETRjTvMEojLVcOamEtPUkALDUldEkBZ2kYUicuP0EkL2EPLlb8cEgOYjYQXVEFaWABYycNP0EjZDzzcDj0Y0QYQjbwLUH1T1cXTmkpajIwTiYOVToRP0MvVWgJUlcQK2kgTVcRSDIJYls0LUYgbCEgTVn8ZSYQYxsRYj78PikxTTH3PUkQUGUjYFQQMiIxTS0hbCETaCL1Ulw3a1gTLkDuTlouQmACUigYaiEJX0YDL1gYdkMmNUEQRVkATUojVFEQLjwGUjUsOTYJZx8KVEUyaSk1LFXxZVMuP2MzMlQAYVY4S2MlQGL3UmgQJzEpYmkhZz3zaUL2VDD3TFMJMjzqZV0UQl0qMlIKNSkuUj0KQFYRczIXNGgvR2cgYyXwYiTySkIDYjIrQyPwL0oSdiQhRykDdiQoSGUFYi0yPUAkPiQvcCHzazjvTz8HcyQvdCzzcTgqYjsKK2USUVL1Q2XuUUf1Zl8CQVb1QUjyRzfxQVIBRWD1PTIGYmMuc1gzdTrzZz78bSAMOULvQ2USRVMKc1ssdTT0VDMhLlcBRDorRlI1RCzzLEnuSlE2aDgSblUSL2fvMDYnaTsyVF0uaWI2MEMjX0UGaGEuQy0ocWfvQDPzVVr1TzELR2MKQWUPZTsQK2T3LTgmZycJZ2ACU0b7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

仁化县财政局

2016年11月11日