文件编号

仁财办〔2017〕19号

仁化县财政局扶贫专项资金

自查自纠工作实施方案

各股室，下属单位：

为贯彻落实市委、市政府《关于开展各类扶贫专项资金自查自纠的通知》（韶委办发电〔2017〕123号）精神，加强对我县开展扶贫开发“规划到户、责任到人”工作以来各类扶贫专项资金自查自纠工作的领导，经研究，决定成立仁化县财政局扶贫专项资金自查自纠工作领导小组，并制定实施方案如下：

一、成立工作领导小组，并下设办公室

组  长：邓又进

副组长：邱岳铭、朱少媚、李庆明

成  员：刘定胜、成广南、王晓军、范智慧、李明武、凃瑜君、徐于动、华虹、李珍、曾湖南、江志华、彭俊岳、李能星、周建文、傅永春、黄少泉、陈宁波、谭培忠、廖丽君、黄桂辉

领导小组下设办公室，办公室设在农业股，刘定胜同志任主任，成广南同志任副主任，负责扶贫专项资金自查自纠的协调工作。

二、对我局负责的扶贫资金自查自纠工作分工进行局内分工

（一）制订仁化县财政局扶贫资金自查自纠工作实施方案

责任股室：监督检查股

责任领导：朱少媚

完成时间：2017年11月16日前

（二）对本股室（所）自查发现的问题拟定整改措施并及时进行整改。

责任股室：各有扶贫专项资金的业务股室、财政所

责任领导：邱岳铭  朱少媚  李庆明

完成时间：2017年11月22日前

（三）布置扶贫专项资金自查工作，并对各项目主管单位和乡镇上报的自查发现的问题及整改措施进行汇总。

责任股室：农业股牵头，监督检查股配合

责任领导：邱岳铭  朱少媚  李庆明

完成时间：2017年11月25日前

三、建立健全相关规章制度

责任股室：由各业务股室及财政所根据自查出来的问题，提出专项资金管理中存在的漏洞或不足，由农业股提请局班子组织相关股室及相关部门共同制定。监督检查股、法规股配合。

责任领导：邱岳铭  朱少媚  李庆明

完成时间：2017年11月28日前

四、加强扶贫资金监管

责任股室：各有扶贫专项资金的业务股室和财政所负责日常监管、监督检查股负责牵头组织重点检查。

责任领导：邱岳铭、朱少媚、李庆明

完成时间：扶贫资金全过程

五、负责总结自查自纠工作情况，形成书面材料上报县委、县政府。

责任股室：农业股牵头、监督检查股配合

责任领导：邱岳铭

完成时间：2017年11月30日前

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33MCDwKi=sUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsBQCbxNCTxNR0BPyD3KSPxMSfsPij4Lh0AQCXxLSIFLiUFQSY8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbSNwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOriJt5+O1KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wMxzwLRzwMx=fLSX5MSP5MCXfHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX1KiD0Lh3wNSX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjYCKSQDKTPzKTP2KTQFKSADOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDdDQCPzE4LlcAczkBPVcITDI2PTMIPlMGPlcEPTEAPTkAPz3wSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQQcz4TQSEMUEk2STQAc0cnXz4MZjE2SloAMD0TVWcMQDE2U1oBcz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPmAlLkUXSlUAZjUVSTIMQzDwUTUCZCQMUGMFUDYrSx8pTzorTCE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVkP4ZyglUUUqdDYTPUQBYz4VPjEMYTQEMzIUdEoTciPvZUoTNVMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAMT3wTVkCUWQmc0oHL1ELLF7udScWSl4kdGTxZmMsYz4laCj3LmXqdEQFYlf2TDP4cTvvdWIZRTIWVl4TUh8VZEYjMEX2bTk0ZygzU2j1MmcQMEoRamoEXWUhVWQjPjQsb0glTykYPkL4YFQtPT31MmYRT2k5UWI1PkQyXzLuNWEqLTMwQEbuLy=xaiX4aD0TaUYzZUMLSVkZKyYuSF3xYmoPaEoULWMWcigiPzE2QTEAXT8BbUQCPmApPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUVQ3SmUmLlYCNWoOZzgDdFMHUmMoQjsQXVkALGcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNZlrySTQEMTwTY2cITUkGR1wYSDHzQh8BPlMMQlUSM1ckUz0rcUcOchsSMGUkaVMtcUcqbBssPls5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMUD02SloAMT4TQSUMdls2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmVTUAZ2EDKzk5X0gjYz4QU0cCNFsoND0hLGcrXx8KRjcIUWgWQFnzU1EDTzMnJyIyTCAxUWYgUzYVXV4maFvuTFgsZ14GYkHyMzj0RyQtYR71TEIPdGELY1Q1ZzcJc2IgJyfyaWEOaVf3Lj4rLCggLiMpMjoVQ0=wbVEqaFYQNEbqJzoPU1kDPSkJakYERWQWQSEGc2MFMifxaVIHYlXqcWMmQVsobTrxbTcQcCcmOSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGPkEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX4ZjMCPlYIPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzDySl0Ic0oWQlwZQFwrVWoULD05VWcZZlrwSVoqMUopVlgYZjDzVloidj8gPzMANFc2Y1cPQT0IRTQLXTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQmcYQzEQPTEAPVcARSMUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4DPSEMUEU3SloAcz0DPlEFcyA4STQALj0DY2gNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc3S2cVSUcUMxsNRV0UK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaE=xUGf4TkMTQUYMPj0GPSEUQTE3MD0TbzYTQlwOK1oSRlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDZyMVPzkJTyIDPlslYF81T1nuSGQYLlP2QycgS2kgPSDqVCM5XR72Qj0VJzgyNE=xMGYTR2QqYzYZaVQNVCkWQkXyZEg0a1j1UGjwXjwxbjIDZFwGYj0RbSUzZSDvQT8gdFP4SCEmQjvwLSIiPSMxbSkFSDwNT2T3Qj83czvuLmETUTsuSlHuYkQgYmHxUWgOVkbxRjkydTotK2EmcVYZKzzqUlwTU2ggK2g2RTQATTEBayQGbD0IQ10MPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBTiMELiYDVigLLzz1TVMPQmcjU2kIUWABbTkDUDELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDxS0Qicz0TZ2QOQDEnPlcYbUYmbzgmVCgEQmc2UiULcTH0VWkWMUj1KyULZST1VmkkMVESaiYYQ0QMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE3SWoALj0DZyEMUFs5S0QASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0ECT18PNFoNdFPxPSEBVkkLdUMLc2g1UDMVdiguZ0knUDYYS0AnVl8NRTsHM1E2K0MzTykvVUYVbVUCU0f3JzcgT1MZNTglb1oqblkjMx8uNTTuQ180PiHqTUktP2QxM2okXV71XTg5VSIXUGgxXlUPa1wUVR8WbGESUikDdFH2MFr4XTkMQCAsYEUQZSEYUEUhP2cXbmogVmMjNR71MmkAT0MKa2Iga0oCL2UDQzMAYTU2Y1cHYDEmQTIMRTkBS0QCPzESTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDc5PUoBYz4VPjEmYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo5QVIMPlsGPSEUQTI3MEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczH1PTcmPVI2PiEMUCA2S2cYQEYQTTsHZkEATmcBQTEESTEQTTEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUVM2TkEYQEYQTTwHZiQATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYRSTT3QzDwUTUAdCUIPTUiPUIAPjQAQTUARTEBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0PVb3RDEARVcFc0kGPUEAPTEAYzEIL0U2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzECdmcQcV4qQSMPSzQ3SWIJNVIkZDMUQGYDdmUDP0UWaUIUQUI4aSYzMmQScUMQTiMiSFcHZjQOb0P2VmICYTwSYDQZbVExU1vwaTIpTiEWUDgESRr0aGMkMkcsdWgOayIZXjIzMVMCckIiRFL0Rmg0K0MWPR8CQWgLbUX0RWAQLFU4a0QYTGQIM0ktNDLuLD80QWfuaiM3Qx8uRif2Pz4zTDcGUGTqMCHuRCvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLiX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4qRz4URl8oMmUySCE1bmAYM0LyRSUFXlXzLEAtOTIzXUoHK2f3dSkVcxsiSWoGZkQCQV0nYUgwPTQRY1PxaD8QU0MkdVkvUWkHUjMNXVsYOVsqVUEQTUEQTVgYTUD4XUEQLEQQTWYQTUEqVUE1TUEQclgYTWX4XUE1LEQQcmYQTWYqVT7vTUEOLFgYSy=4XT7vLEQOLGYQSyAqVVv4TUErNVgYaCj4XVv4LEQrNWYQaCkqVSInTUDxZFgYLlf4XSInLEPxZGYQLlgqVSIqTUDxZ1gYLlr4XSIqLEPxZ2YQLlsqclgQTSInTVg1ZED4OVgQLGonTWXxZEEqclg1TSInclg1ZGX4OVg1LGoncmXxZGYqclzvTSIsLFg1aS=4OVzvLGosLGXxaSAqcjT4TSIENVg1QSj4OTT4LGoENWXxQSkqcjMnTSICZFg1P1f4OTMnLGoCZGXxP1gqcjMqTSICZ1g1P1r4OTMqLGoCZ2XxP1sqb0YQTUIVTVgyUkD4LEYQLBsVTWYRUkEqb0Y1TUIVclgyUmX4LEY1LBsVcmYRUmYqbyjvTUH4LFgyNS=4LCjvLBr4LGYRNSAqb2j4TUI4NVgydSj4LGj4LBs4NWYRdSkqbygnTUH3ZFgyNFf4LCgnLBr3ZGYRNFgqbygqTUH3Z1gyNFr4LCgqLBr3Z2YRNFsqZV4QTWEtTVgoakD4Xl4QLCktTWYwakEqZV41TWEtclgoamX4Xl41LCktcmYwamYqZU=vTWEPLFgoTC=4Xk=vLCkPLGYwTCAqZS=4TWDvNVgoLCj4Xi=4LCjvNWYwLCkqZSQnTWDzZFgoMFf4XiQnLCjzZGYwMFgqZSQqTWDzZ1goMFr4XiQqLCjzZ2YwMFsqUUkQTVgYTVgUVUD4RUkQLGgYTWYnVUEqUUk1TVgYclgUVWX4RUk1LGgYcmYnVWYqUW=vTVgvLFgUbC=4RW=vLGgvLGYnbCAqUWH4TVgxNVgUbij4RWH4LGgxNWYnbikqUWYnTVg1ZFgUclf4RWYnLGg1ZGYnclgqUWYqTVg1Z1gUclr4RWYqLGg1Z2YnclsqZ0UQTTMUTVgqUUD4M0UQLEoUTWYCUUEqZ0U1TTMUclgqUWX4M0U1LEoUcmYCUWYqZz3vTTMNLFgqSi=4Mz3vLEoNLGYCSiAqZzr4TTMKNVgqRyj4Mzr4LEoKNWYCRykqZ1snTTMqZFgqZ1f4M1snLEoqZGYCZ1gqZ1sqTTMqZ1gqZ1r4M1sqLEoqZ2YCZ1sqVUEQTTMqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZz31TjsqRlsqbkoqLVsqZ1sqSlEqbyIqZ1s3TVsqRmT1Rh8Cc2YoUT4KclMlch8Ccy0vMjoNbjwVRkoSQEoJMkTuJyUDcjsERGYzVSY3dV0kcWgEM2YhRTwubFMBMmgZQCgPM2YoVTwKUUXyMy0pQm=1VVMFbx8SPyIsXSb1S2AxLSknX2IobyE2VVkucmj0J18LMF8hP2QVMVMFQDohXScUNSMTbikCLC0PblH1aFkyQlMXYGY2UV8tSGAncCgsSWYCSCA1PTw3cGgqLSUwQCAGMkAQOWgKPzIsTT4mTTv1Zxrzc2IjRyUZdj0BdFrzST8LSkAoXVcgL10AYDbwb2kKa0AHQygALlv2UWQEVFQFVjgmTDInTzwGbj4YMFUmMFH4cz0Fcl0RdjMmbij4YEYhVCYgclUldj8mMikQUlIQNUgCbig3XTUNZVMjJ1TxQFELMzMELmgSbRsAcEXwcCYiYUEXRx8BMGcqT18FM0AQQFEzYmAUQDoSaVbwPzMCcDQxbDQAVjjyLiMzUEQVTiIKM2g2P2QTYV0zaz4HPWnqTkgUZDQkPyQoMF71ZmgPZ0g3RzHzRyYKZkUkc1sZUVfzLFEHTy0wPmMmSjgIVFYlYScBVmQzajkEQVoETlwRcWEEP1I4cyUhbEMhRBsRTiMua0=1QTwJZyY2QGPzL1HyRVcBaFoqcSEtc2UJc10YZi0FR0MSck=qb1wmUWgoXiYVJ2AoUCcqdDgvaFcyNTYyVGkZMGUFMD70RSgSa2cmcmAFcScKJznzNCUsVUQtOWkALzfqVFwgLVX4MVU2S2k4M14VMzn4cDcLLB8nTlXzYWMKQT8BM1rydWIhOVkxXTwPSVIhQhs5SGf8NCP1Zlo4byAjQUAhcSU2aBsvT1r4Z2UyRDISZTkNTSURVDDubmT3XmkFTFMKKzcNREUnTmM0MSYoUlEObygiRGk3YjH3XUgGaVo4NVsgRDP0byk1MWYqTGgPKz8FSxsKalLqYFTzYTgudCQ4Z2kAQDILdTr0RiYkPSbqYVwCUFMSMF4kZl8uTGISUkgMVCEyPUUGL2gGL2cmQjvuPz0BSTP3aiX0LjklQizxdTwEbDgKbkUPczw2NSQRdmbqcDcVZjcLaUEjQVUAQi=yMzvyc1D2YVQzX1cxRCUyY1ckPWgXdkP2czX2RiMyTzgDaycvP1T0dlk0UTUHLGIATDwsS1ona14uY2M5dVkARUP4YicNLkkKMSP8RiEJOVIXP2f2cyMMbjUiRDoqbjPqViUiazYUPjUsM0nvRTcSdS05TWkXM1sgdVIZQWkHXjQLb1k3bDwPcFUASEf1R2QKRVoPNUAKbUglbGg0QF3vND3yXjchXjoBUTs4LSYJKzoqQFbzRl4SPSQCQFgFR0AmXibvakExRUT8RyEoQ1I1TDYzQyc2XzUqLVXvSkgZclwDcighQTwGTFoFQhswQSYFRykFc17zMTo0ZFz0QEL0NEU4dGQlREoYVlwzQjPuVl4EQyclb2AicFL3MSH0cGEJOT8gQVoHMkoOVD4RTB8zVSUZOUghXVwIaTEDZjsGTlgiLj71Qk=3MEYiRCcCPzPxUVwmYyEGTGYkcmX8YzolaFHxPzUrXVoEMjEla2kjdjTvSjgOZkMRMx8LQhsPXxsyYCIQRWAFT2EDQTsFQWbwREMxSlMMZVoDZz4YdlwOPlUUUmEGX0LqMF4JMzUyUmE4OVsvZFITYEUqLUYiNEozRzsZZm=zQ2TuZ1EXMBsIYUjzRl0NbF32QUL0QmA0ZzUpaSYULlwsPTMqLmMLLyUGMzQnZB8ZVkEFTjkhYykBRkUxPz4OSmEOcWMKdC0UbyIyQVP4Q0MPLDb8TVQ3SicRVWUkUVEgZjIFa1UMXT31VSD3RGn0byUxaGUKZEUpTCcpa0QRdScJRSk4bycuaUTubjIgRzYNL1oZQyEEYCgPPijvc185PyMyZ17vZkgXbDj1L2cuVmD4TjDqaR8Rcl4LcTYAXV4ocmEya2AnPy0kbjICLmg1b1L0LGcKSx7uUF0sM0XqYC0KQic3Q1j1J0gTVSYOcVYJdEY3aV0KM0QHRT0EbWX0QTgmMmLxYR80TyAzLCzyazIBRlsqTEQvK1ouT2=2Vjr8K0MpQz8UZWX8ckLqcCISRCEZMR72MFX2X0g0blIJY1cgKzkJP0ouVWT3Y1MnLGgDblcFYzH0NSMpYCL3QDkUQGcYUWbvZEEkZkf2XWElcUgYLUYvPmogYWENNCY5J10vVST8RmUOLUAxXlo0JyEzJyA0ZWowM2gpZSY1TWEAYToVMVUiTlE3NDsYLijxcV0GXV0vVkH3TDwhajgyTCgXS2ktczYzYDQXNUDvRy0lYiAQbjP1ai00Y1MHRGL2VmDyZCI2YTsPRBsHXW=vXWUENScmSSYCQGczTlY2NVwPM2b2ZGT3VhsPRS0QX2YsMi0paGYyLSXuPykKUWE3J0YKUSEgMmbxY1YLcWkHblTzVWMvSlQ4J18DLzEQMGYoSV00cTgxZVsPUTgXbkosNDTzX0MJQ0InZygJcGEVcS0gb2oyZlj0YifqT2IZLWI1YjX8YEUYXyQ0SR73Y10iVEAIP1zzQzYnQj0FVj0oRSgoMFUINDPwOTUmMFP1Qj7zYFIMUDQKSCjvMCQrST40T2QEcEAyLSQEK14hdVgDYR84YGMmQlYqMG=8Jyk1YWopMkMLdVIFRGLuaTcLQjr4TzMTXloPJyghTy0NalITYyMGSVIAdSUEdDMxJ0AsYD0hdlgQakPvSFIzblLvdTgtXlP1LkMMTFcnMzUGcCIpLEQOQDopblo1dFHub2QXal40bmPqXy=3SV4wUF4xQ0IFTl34PlY1NSUrdBr8YTcRXmABaDYLaGQNXjUJUTgGXlYEUWETSUgjSUQxPykxaSTwZCMmL18HZiTxRlcJT1LzaD31TEkCJ2fxc2buYVcVYR72UjnuXlwVZkIUUFkIXl8MTkApdlEmYygCRkH3Xl8oYDUOUUIXbkAQdjwMLFX4cl4DLzIpNB8uRTMiQz0qPVgoZjwCZDgKTEI0Xl8BVlQjPjsyMB8razYLRCMxSmcRYGPxLzPwMDQHUjwSQyEHSiMsSWIFSikQXmT4aEEMdScpbkMMSDUZVVUXXl4ybmEudlgnNTITL1IsM2MNXyMYP2ghVDY0S1EJMSkYVCcHUGE5RVkmdig4b14JbGYiY1MmKzk0Q0MgK2IVNEEsYmEuL1ERMSE5PmIoZmAsUD8PLyQwXmEwbDwHMkoZZlHwNCcYYCHwTTYJNBsgUEXySic0PjvvK1UKbGYZXl8ULFLxP2b1YTcFdSkicDYPXknwcVgAPUAOQlwYPmcXZVj3TykwUDgDLUIOZWgyah8xZ2USdFj0dDoNbCD3SjcrQ1gmZmQNRjH8Sjb3MiX3Yj4mLikFUVjqbVkTPyIESEA2Sh8IZSkxUEYiPSPvazwvXjYga0IZdl8oSS0HSFYOLGUSPTnqRmoNJyE3Xx7vblMmNSgwT2UOb0o1NCP3PjHxM0MmcjfybCgSSjH3bkYXRGcmbkIwamQSNF8vclUTM0MzXkgsNTgNdW=xPjsxT1f8aigASGgwP1sDUSzuLxsPQzruLkUjPUkSLD7yckQwdh8wRUMhQToycR8ILFcLQ1sqcykCY14SQlv0SEonbTYCTkQXVkoFTUEhOVUkP0Y1cTQ5LjktL1j1cFYzZDc1XiInTjc4PjcZYzIgcDTzSWEqRiDwOSINTjQELFwibhsPaSExMDoRM0oRPjoYb0AHbFYyXiMZLWAzQkQmMmcmPTUiLmfqcWn0YVwudUEsTWU5YVb8RTgJOWMyalYzQWctPVL1ZDYILDbwdjIjckALY1wTUkUGKzj4QTDuPiYzYD8ERD4ESV0QYmQmVEkMUFEgaDcwQ0QBTiIobEExdEMIdFY3SGYyPTkBNSHxTEPzZjY5ayEAUDoELCQZYCEmS14wajEYPSAEYmgYPls4VUX2azMQYSMwTCImOWQXS1YFTVEgQl0vPlb2SjMQYFgMMGQIMVcTVTYGLSERMkMmVEI4Zl4BbUH1S0kJTjMSbEk3RkYmTR84XUEmTjwBRlYqcSEVXW=wXUEpOVj1TVbqTlYOOTH4bkEBNDEYTUQ0YFQjTSXxbkD8Xm=wUFvyMkYrdF8nUCIQK0IpazYvP0X3VV3wRlMVQCMnVWoSYykQTTkoPUEZYEggTSILQ0YEaS0FRlruR0gUb1z4ciAlLlkiazMycCYjPVUldT8yYjQyNEY3TRsAZlY4XlsNMF0SM0gANEAiRiYMJ1ksUTYsZyYhRyj4a0YMRzQlTmcBVCg3bDs2XVb1LVX0Lz4RQFYBaDbzLSMZT2nzXjr4QGnzZTw0QlX8bzEPYTHzbGPxMF8ILEMORGbzbGf8MGUHZ1YKRx80T0UiMjc1K0UXMlouPzUmMjUYLzsHLjUhPjkwMjEBQ1Yya2cncGkKMFsOOWDvSS0SLDc0TzkiR2cqaWkEMUgCXiImPjgJaDohcjf8MCAZKz4gc1wHT2IkTyM3LCQFZF0Kb0gsa10xcyQSYFMUQ1wwazb8ZWU3LDQDMEkqMkMASDsyRzU0TFkKTR80NCEHY1r2RlsvP0cWOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0Oib1XiAkXVUjNVUiMSPyMiAlNSTxNSklMlEhLCglMyL4OB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

仁化县财政局

2017年11月17日

报：周小明县长、张元展常务副县长、梁钰清副县长

送：县政府办、县委农办、扶贫办、审计局