仁化县发电

| 发电单位 | 中共仁化县委办公室 | 签批盖章 | 刘 锋 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仁化县人民政府办公室 |  | 王晓梅 |
| 等级： · 明电 仁委办发电〔2016〕125号 仁机发 号 |  |  |  |

中共仁化县委办公室 仁化县人民政府办公室

关于印发《仁化县新时期精准扶贫精准脱贫

三年攻坚实施方案》的通知

各镇党委、人民政府，县各有关单位：

《仁化县新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中共仁化县委办公室

仁化县人民政府办公室

2016年12月13日

共22页

仁化县新时期精准扶贫精准脱贫

三年攻坚实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府关于新时期扶贫开发的决策部署，全力打好新时期我县脱贫攻坚战，全面建成小康社会，经县委、县政府研究，特制定本方案。

一、总体要求

（一）总体思路

全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，围绕协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，充分发挥政治优势和制度优势，“十三五”期间前三年时间集中力量脱贫攻坚，后两年巩固提高，扎实推进脱贫攻坚十项工程，着力提高贫困人口收入，改变贫困地区落后面貌，衔接实现全面建成小康社会奋斗目标的时间节点，确保到2018年全县贫困人口全部脱贫，与全省同步全面建成小康社会。

（二）对象范围

根据省审核认定，我县新时期精准扶贫精准脱贫对象为：

1.按农村居民年人均可支配收入低于4000元（2014年不变价）的标准，认定我县农村3665 户10378人为相对贫困人口。

2．按全村年人均可支配收入低于8000元(2014年不变价)、相对贫困人口占全村户籍人口5%的标准，认定我县33条村为相对贫困村。

（三）目标任务

到2018年实现“两不愁三保障一相当”目标，即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。与我省“十三五”规划关于城乡居民收入增长不低于同期经济增长速度（7%）的目标相衔接，有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入不低于当年全省农村居民可支配收入45%（约7365元），符合政策的全部或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保，确保全部实现稳定脱贫；确保相对贫困村人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入60%（约9820元），确保全部出列。

按年度分三步走：到2016年底，2578相对贫困人口实现脱贫；到2017年底，在2016年基础上增加4686相对贫困人口实现脱贫；到2018年底，在2016年和2017年基础上增加3114 相对贫困人口实现脱贫，全部相对贫困村出列。

（四）基本原则

1．坚持党委领导、政治保障原则。充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，严格执行脱贫攻坚一把手负责制，县、镇（街）、村三级书记一起抓，为脱贫攻坚提供坚强的政治保障。切实加强贫困村基层党组织建设，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

2．坚持精准扶贫、精准脱贫原则。把精准的要求贯穿扶贫开发各领域各环节，准确甄别，建档立卡，因地制宜，分类施策，对贫困人口实施精细化管理，对扶贫资源实行精确化配置，对贫困户和贫困村实行精准化帮扶，确保脱贫攻坚精准到村、到户、到人。

3．坚持立足发展、社保兜底原则。把发展作为扶贫开发的第一要务和立足点，用发展的办法解决贫困问题，推动“输血”扶贫向“造血”扶贫转变，切实增强贫困地区的内生发展动力。坚持底线思维，把处于我县低保线下的贫困人口、符合政策的完全或部分丧失劳动能力的贫困人口全部纳入农村低保覆盖范围，实行社保政策兜底脱贫。

4．坚持点面结合、全员覆盖原则。对所有贫困户和贫困人口一视同仁，既集中点上突破，着力帮扶贫困村内的贫困户和贫困人口,又注重面上推进，同步帮扶贫困村外分散的贫困户和贫困人口，使帮扶资源、帮扶举措、帮扶责任覆盖全部贫困人口，做到全员受益、全员脱贫，不落一人。

5．坚持群众主体、自力更生原则。突出贫困群众主体地位，引导他们正确处理好国家、社会帮扶和自身努力的关系，树立战胜贫穷的信心和斗志，充分发挥积极性和创造性，自力更生，艰苦奋斗，全面提高自我发展能力，依靠自己双手实现脱贫致富。

6．坚持多方共济、凝聚合力原则。政府主导，社会参与，引导各类资源要素向贫困地区倾斜配置，广泛动员社会力量参与扶贫开发，着力构建政府、市场、社会合力攻坚的大扶贫开发格局。

二、全力推进脱贫攻坚举措

（一）全力推进产业发展扶贫

大力发展特色产业。用好国家现代农业示范区建设专项资金，立足我县贫困地区资源禀赋，精准定位区域农业优势，按照“一镇一业”、“一村一品”区域联动发展的思路，选准主导产业和主导产品，扶持贫困地区及贫困人口发展优质稻、茶叶、贡柑、沙田柚、马蹄、石斛、蔬菜、畜禽、香菇、何首乌、猕猴桃等特色农业，连片规划、连片开发，打造贫困地区特色农业示范基地和特色农业产业带。依托我县农业龙头企业，引导和鼓励龙头企业与相对贫困村、贫困户有效对接，推进贫困地区农业产业融入珠三角，加快一二三产业融合发展，让贫困户更多分享农业全产业链和价值链增值收益。鼓励贫困户以土地、劳动力等方式入股企业，推广“公司+N+农户”模式，实现每户贫困户农业产业生产均有龙头企业带动，提高贫困户在产业发展中的参与度和受益度，确保户户有增收项目。大力发展农民合作社，鼓励贫困村每村建立1个农民专业合作社，培育发展一批农业龙头企业、家庭农场和种养大户，使有劳动能力的贫困户按其意愿每户至少1人能进入务工。加强对有劳动能力贫困户的培训，鼓励和支持有能力的相对贫困农户积极承接流转土地，发展多种形式的农业适度规模经营，使贫困户种有规模，养有档次，培育脱贫致富榜样，结合实际引导相对贫困村按种养大户规模发展成为家庭农场，落实仁化县示范家庭农场认定办法，培育一批市县级示范家庭农场。围绕贫困地区的名优特农产品，加大农产品品牌培育力度。支持贫困地区主打产品、主导品牌申请资质认证，提高特色优质农产品竞争力。大力扶持贫困地区开展名优特农产品推介活动，帮助贫困地区名优特农产品参加各类展销活动，争取进入省级名优农产品的名录，形成名优产品的规模效应与品牌效应。（责任单位：县农业局、县发改局、县财政局、县林业局、县工商局、县国税局、县地税局、县供销社、县扶贫办。列在首位单位为牵头单位，其他为协同单位，下同）

大力实施旅游扶贫开发。依托丹霞山的龙头带动作用以及县内丰富的旅游资源，结合“丹霞彩虹”省级新农村示范片建设，推进石塘古村、瑶塘新村、夏富新村、恩村等旅游村庄建设，鼓励和扶持一批有条件的贫困村和贫困户参与“百店千家办旅游”活动，大力发展乡村休闲旅游。引导贫困村（户）通过土地入股等方式，与外来资本合作兴办农家乐、丹霞“民宿”以及农业观光、乡村旅游度假等项目，既实现土地增值，又可实现在家门口就业。设立旅游发展引导基金，加大对贫困地区乡村旅游基础设施建设的投入。围绕相对贫困村所在镇（街）打造一批精品乡村旅游景点、线路，重点加快环丹旅游项目建设和城口温泉、扶溪梯田、灵溪河森林公园、长江石是村（万时山）等旅游景点景区开发，主动对接韶关“大旅游”格局。（责任单位：县旅游局、县住建局、县农业局、县林业局、县委农办、县扶贫办）

大力实施电商扶贫。加强贫困地区信息化基础设施和条件建设，加快推进信息进村入户，依托阿里农村淘宝等电商平台，加快发展农村电子商务。研究制定电商扶贫脱贫实施方案，对有创业能力的农村贫困青年，给予技术支持和创业辅导，培训一批贫困户电子商务创业者，培育一批电子商务示范村镇、合作社和乡村带头人，开拓互联网+农业的新业态。（责任单位：县经信局、县人社局、县金融办、县供销社、县妇联、团县委、县邮政局、县扶贫办）

（二）全力推进劳动力就业扶贫

提高贫困人口职业技能水平。以就业为导向，通过校企合作、送教下乡、送教进村的等模式，深入开展贫困家庭劳动力职业技能培训。落实免学杂费政策，积极鼓励职业院校招收贫困家庭子女。落实省劳动力技能晋升培训补贴政策，确保有职业技能提升意愿的贫困劳动力100%得到技能晋升培训。（责任单位：县人社局、县教育局、县财政局、县扶贫办）

加强面向贫困人口的就业服务。全面掌握贫困户信息和就业创业需求，针对不同的贫困群体，制定专项就业帮扶计划。对有外出就业愿望的贫困劳动力，根据其就业意向和就业能力，有组织有计划地开展求职登记、职业指导、职业介绍等公共就业服务。定点定期定向举办进镇入村专项公共就业服务招聘活动，定时推送岗位信息进村入户。实施贫困家庭高校毕业生就业促进计划，加大跟踪和就业服务力度，帮助尽快实现就业。针对贫困家庭留守人员实际情况，引导和鼓励企业将简易手工操作的生产加工环节通过服务外包的形式进行转交，帮助其实现“家门口”就业。县、镇（街）在道路养护、园林维护、山林看护、治安巡逻、城管交通、环卫保洁、安全管理等公共管理和服务性岗位，优先安排一定比例的贫困劳动力就业。实施灵活就业帮扶措施，在农闲时节组织贫困劳动力进厂从事简易生产加工。加强与对口帮扶市东莞的区域劳务合作，建立人力资源供需信息匹配对接机制，定期向贫困人口发布劳务输出岗位信息，向劳务对口帮扶市发送有就业意向的贫困劳动力信息，组织举办区域联动专场招聘活动。建立“点对点”就业帮扶机制，组织用工需求量大的企业和产业园区与贫困劳动力较多的村结成帮扶对子，有序组织开展“订单式”、“定向式”培训和就业。对具有创业意愿的贫困劳动力，组织其参加创业培训，提供政策扶持、技术指导、融资对接等创业服务。（责任单位：县人社局、县教育局、县发改局、县经信局、县财政局、县扶贫办）

鼓励各类企业吸纳贫困劳动力。对吸纳建档立卡贫困劳动力1人以上并稳定就业一年以上的企业，每吸纳一个贫困劳动力奖励2000元，由县扶贫资金统筹安排。新农村建设和扶贫开发项目招标建设过程中，要优先吸纳本村或当地贫困劳动力就业。（责任单位：县人社局、县财政局、县委农办、县扶贫办）

（三）全力推进社会保障扶贫

完善农村最低生活保障制度，对我县建档立卡1175户1722人无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭实行政策性保障兜底。尽快制定农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的实施方案，建立扶贫开发与农村低保数据互通平台，扶贫和脱贫对象信息与低保对象信息实时互通，实现动态监测、资源共享。将省扶贫标准以下的农村低保对象全部纳入扶贫范围建档立卡，予以重点帮扶，优先将无劳动能力低保家庭纳入资产收益扶贫。进一步加强农村低保申请家庭经济状况核查工作，精准认定救助对象，及时进行动态管理，将所有符合条件的贫困家庭纳入低保范围，做到应保尽保。完善最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、临时救助、住房救助等专项救助制度，鼓励社会力量参与，健全社会救助体系。逐年提高低保标准和补差水平，实行分类施保，对扶贫对象中低保家庭的老年人、未成年人、重度残疾人、重病患者等人员实施低保全额补助，低保对象政策范围内的住院费用医疗救助年封顶线提高到不低于8000元。加大临时救助制度和大病医疗救助制度落实力度，将扶贫对象中的特殊困难群体优先及时纳入急难救助范围。完善农村特困人员供养标准自然增长机制，按省规定逐年提高五保对象和孤儿的生活保障标准。加快完善城乡居民基本养老保险制度，建立基础养老金正常调整机制，落实贫困人员社会保险扶持措施，鼓励和引导贫困人员积极参保续保，逐步提高保障水平。（责任单位：县民政局、县人社局、县财政局、县残联、韶关市仁化县社保分局）

健全留守儿童、留守妇女、留守老人和残疾人关爱服务体系。对农村“三留守”人员和残疾人进行全面摸底排查，建立详实完备、动态更新的信息管理系统，加强儿童福利院、救助保护机构、社区儿童老龄人之家、社区康园中心等服务设施和队伍建设，完善政府和社会力量相衔接的关爱服务网络，引导和鼓励更多社会力量参与服务工作。（责任单位：县民政局、县财政局、县教育局、县残联、团县委、县妇联、县扶贫办）

（四）全力推进医疗保险和医疗救助保障扶贫

稳步推进基本公共卫生服务逐步均等化，协调推进医疗体制、医疗保险、医药流通领域改革，力争将医疗费用年增长率控制在3—6.5%的范围内，有效防止因病致贫、因病返贫。落实政府全额资建档立卡助贫困人口参加城乡居民基本医疗保险政策，完善大病保险和普通门诊统筹制度，将参加城乡居民基本医疗保险的贫困人口全部纳入大病保险覆盖范围，切实减轻贫困人口医疗费用负担。支持引导符合条件的贫困地区乡村医生按规定参加城镇职工基本养老保险。（责任单位：县卫计局、县人社局、韶关市仁化县社保分局、县民政局、县财政局、县扶贫办）

到2018年，力争实现相对贫困村村村有标准化卫生站，扶贫对象基本享有医疗卫生和计划生育服务，儿童和孕产妇医疗卫生保障水平逐步提高，重大传染病和地方病得到有效控制，贫困地区人口主要健康指标达到全省平均水平，城乡人民群众均衡享有基本公共卫生服务。（责任单位：县卫计局、县民政局、县财政局、县人社局、县扶贫办）

（五）全力推进基础设施建设扶贫

大力推进贫困村交通基础设施建设，全面改善贫困地区尤其是边远贫困村的交通条件和发展环境。全面摸查200人以上的贫困自然村公路路面硬化项目需求，建立2016-2018年扶贫公路项目库，科学制定3年攻坚计划，优先将贫困村公路建设项目纳入地方公路建设计划，安排贫困村新农村公路建设并按路面宽度达到4.5米以上、路基宽度达到5.5米以上的标准实施，县按 2万元/公里标准予以补助，争取对口帮扶单位给予积极支持。开展贫困村窄路基路面公路拓宽改造，开展贫困村公路生命安全防护工程和危桥改造，县乡道危桥改造宽度原则上要求达到8.5米，村道危桥改造宽度原则上要求达到6.5米，危桥改造特大桥、大桥可争取上级交通部门补助1000元/平方米，中桥可争取700元/平方米，小桥可争取600元/平方米，不足由地方自筹,生命安全防护工程可争取上级交通部门补助4万元/公里，不足由地方自筹。加强农村公路养护管理，贫困村公路日常养护管理按1000元/公里进行补助。完善城乡交通运输网络设施，加快乡镇客运站建设，提高农村尤其是边远贫困村班车通达率。（责任单位：县交通运输局、县发改局、县财政局、县国土资源局）

加强农村水利基础设施建设。加快推进贫困地区水利防灾减灾工程建设。2016-2018年，全县山区中小河流治理计划完成投资5.3亿元，重点支持贫困地区的中小河流治理。加大对贫困地区防灾减灾建设资金投入，加强县、镇、村各级三防体系建设。加快推进中小型灌区改造工程建设任务，逐步完善贫困地区中小型灌区改造、农村中型及重点小型机电排灌以及“五小水利工程”等农村水利基础设施建设。结合中央开展的农村水电增效扩容改造项目，重点实施贫困地区农村水电增效扩容改造工程，促进贫困村、贫困户增产增收。实施贫困村农村饮水安全巩固提升工程，全面推进村村通自来水工程建设，力争到2018年底全县农村自来水普及率达到98%，贫困村饮水安全率达到100%。（责任单位：县水务局、县发改局、县财政局、县国土资源局）

加快贫困地区农网改造升级，全面提升农网供电能力和供电质量，提升贫困村电力普遍服务水平。加大农村信息化投入，全面实施村村通光纤工程和4G网络入乡进村工程。到2018年基本实现农村地区4G网络全覆盖，在农村地区公共场所试点提供免费WLAN服务；电子政务服务全面覆盖贫困地区，信息化技术在贫困地区教育、医疗、社保、商贸和文化等重点领域逐步应用，每个贫困村至少设立1个信息服务站点。（责任单位：县经信局、县发改局、移动公司、仁化供电局、中国电信仁化分公司、中国联通仁化分公司）

（六）全力推进教育文化扶贫

加快改善基础教育。加强贫困地区乡镇中心幼儿园和村级幼儿园建设，扶持贫困地区扩大民办普惠性学前教育资源，解决贫困地区适龄幼儿“入园难”问题。全面推进实施“全面改薄”项目建设，科学规划、均衡配置教育资源。积极推进标准化特殊教育学校建设进度，改善特殊教育学校办学条件。落实国家、省对各教育阶段家庭经济困难学生的资助政策，实现各教育学段学生资助政策全覆盖。建立贫困毕业生就业帮扶机制，对家庭困难毕业生、农村生源毕业生、少数民族毕业生、残疾毕业生等各类就业困难群体的情况分门别类登记造册，实行“一生一策”动态管理，确保每一位毕业生尽快实现就业。实施职业教育富民政策。扩大职业教育办学规模，推进职业教育资源进一步向贫困地区、贫困家庭倾斜，努力构建面向农村的职业教育体系。支持我县中职学校涉农专业建设和开展职业农民培养工作，鼓励中职学校面向贫困家庭成员开展多种形式的继续教育和技能培训。

加强贫困地区师资队伍建设。保障贫困地区教师工资福利待遇，落实中小学教师工资福利待遇“两相当”，并逐年提高农村教师工作福利待遇水平，2016年、2017年、2018年山区和农村边远地区学校教师生活补助人均分别不低于900元/月、1000元/月、1100元/月。探索建立乡村教师荣誉制度，对长期在乡村学校任教的优秀教师给予奖励。加强教师交流培训，大力推进实施“强师工程”，加强对乡村教师的培训力度；加大对贫困地区支教力度，推进落实县域内义务教育学校教师交流轮岗制度；继续实施“高校毕业生到农村从教上岗退费”政策；加强虎门仁化两地校长、教师以及教学科研的双向交流合作。到2018年，实现全县贫困学生都能享有公平的教育资源、贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育、贫困家庭劳动力都能学会一项致富技能，阻断贫困代际传递。（责任单位：县教育局、县财政局、县人社局、县扶贫办）

积极推进文化扶贫。推动文化投入向贫困地区倾斜，加强和完善贫困村文化基础设施建设。加快贫困地区公共文化服务体系和公共数字文化建设，实现文化资源共享。充分发挥贫困地区现有公共文化设施的阵地作用，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接。在贫困村建设村文化活动室、“农家书屋”等公共文化设施，并逐步向自然村延伸。综合利用有线电视、直播卫星、地面数字电视等多种播出形式，提高广播电视覆盖率。（责任单位：县文广新局、县财政局、县文联、县广播电视台）

（七）全力推进人居环境改善扶贫

加快推进贫困地区农村危房改造，通过加大各级财政投入、金融支持、对口帮扶、社会捐资、建立村级互助金等方式，多渠道筹集资金帮助贫困户完成农村危房改造。以危房为唯一住房的建档立卡贫困户全部纳入农村危房改造范围，对居住在危房且无能力改造的五保户，全部安排入住旧校舍、养老院或村建安置房。到2017年底，全面完成农村最急需改造对象的危房改造建设任务。巩固移民搬迁成果，支持安置区配套公共设施建设和迁出区生态修复；对不具备生产生活条件的零散分布的贫困户，实施插花搬迁；对没有搬迁意愿的少数贫困户，探索以生态补偿方式让有劳动能力的就地转化为护林员等生态保护人员。（责任单位：县住建局、县发改局、县民政局、县财政局、县水务局、县林业局、县残联、县扶贫办）

扎实推进美丽乡村建设。以“三整治（垃圾、污水、厕所）一提升（绿化美化）”为主要内容，大力开展贫困村庄环境整治，实现旧村新貌。到2018年底，实现贫困村保洁全覆盖，90%以上的贫困村生活垃圾和80%以上的贫困村生活污水得到有效处理，全面完成贫困村无害化卫生厕所改造，“万村绿”工程全面实施，村庄绿化美化水平显著提升。以建设“五美”乡村为指引，结合“丹霞彩虹”省级新农村示范片、名镇名村示范村、幸福村居、文明乡村、生态村镇、卫生村镇、宜居村镇等创建活动，优先向贫困村倾斜资金、政策。（责任单位：县生态办、县文明办、县委农办、县住建局、县发改局、县水务局、县扶贫办）

进一步做好贫困山区深化集体林权制度改革工作。优化生态公益林布局，建立生态公益林分类补偿制度，提高补偿标准。在不影响生态功能的前提下，在部分立地条件相对较好、生态区位不十分敏感的生态公益林区内，允许贫困林农开展森林生态旅游，或结合提升生态公益林林分质量，间种套种珍贵树种或林药、林果、林茶等，增加其经营生态公益林收入。（责任单位：县林业局、县旅游局、县财政局）

（八）全力推进农村金融扶贫

发挥金融助推脱贫攻坚的作用，鼓励和引导商业性、政策性、开发性、合作性等各类金融机构加大对精准扶贫的支持力度，适当增加基层网点，积极开展扶贫金融产品和服务方式创新。加强相关部门之间的协调合作和信息共享，引导金融资源重点投向能带动贫困户创业就业的特色产业、龙头企业等扶贫重点项目，鼓励针对贫困户需求特点发展创业、助学等各类扶贫小额贷款业务，精准对接脱贫攻坚多元化融资需求。继续开展“民信档案”金融扶农助农，破解贫困户发展资金瓶颈，切实解决贫困户发展的资金难题。发挥保险风险补偿功能，按照农民自愿和市场运作的原则，鼓励尽可能扩大政策性农业保险覆盖面，鼓励保险机构建立健全针对贫困户的保险保障体系，大力发展对扶贫贷款的保证保险业务。开展农村普惠金融试点工作，推进农村信用体系建设，加快改善农村支付环境，促进金融服务在贫困地区进村入户，打通金融服务“最后一公里”。（责任单位：县金融办、中国人民银行仁化支行、仁化县农村信用联社、农业银行仁化支行、县邮储银行、县农业局、县扶贫办）

（九）全力推进固本强基扶贫

精准选派驻村干部和第一书记。相对贫困村成立驻村帮扶工作组，由虎门镇派出的驻村干部和县直帮扶单位副科以上干部任驻村第一书记。各派出单位根据帮扶任务和培养干部的需要，可选派多名干部组成扶贫工作队，驻村协助开展帮扶工作。

强化镇（街）领导干部驻村帮扶的责任。以2016年乡镇换届为契机，着力选好乡镇党政正职，选优配强领导班子。认真抓好落实驻点普遍联系群众制度，贫困村要由镇（街）党政主要领导亲自驻点，在直接联系群众全覆盖的基础上，将贫困户作为联系重点，通过面上普遍联系贫困户，落实精准扶贫工作。

充分发挥扶贫村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。强化村党组织的人事安排权、重要事项决定权、领导保障权和管理监督权。选优配强村党支部书记。培育扶贫村党员创业致富带头人，实行扶贫村党员包户联系群众，提高党员带领群众脱贫致富能力。（责任单位：县委组织部、县委农办、县民政局、县扶贫办）

（十）全力推进对口帮扶

坚持自我发展与外力帮扶并举，加快形成专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫有机结合、互为补充的“三位一体”大扶贫格局。结合加快推进仁化主动融入珠三角，更加密切与虎门镇精准扶贫对口帮扶关系，推动在产业对接、文化旅游、教育医疗、人才培养、干部培训等方面深化合作。

深入实施精准帮扶、责任到人。按照新时期精准扶贫精准脱贫任务分解，把全县33个相对贫困村和村内有劳动能力贫困户  1234户4424人的帮扶任务、目标、要求，具体分配落实到各帮扶单位，实行定点、定人、定责包干精准帮扶，保证每一个相对贫困村和村内每一户有劳动能力的贫困户都有责任人挂钩联系，有具体的脱贫规划和帮扶措施，集聚资金、项目、技术等各类资源要素投向贫困村，确保不脱贫不脱钩。相对贫困村以外的有劳动能力的贫困户1256户4232人，建立干部联系帮扶制度。相对贫困村内及面上无劳动能力贫困农户1175户1722人，由县政府纳入农村社会保障予以“兜底”。全面实行登记造册，建立精准帮扶档案和工作台账，推行动态管理。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，根据当地的资源、自然条件、农户家庭情况和发展意愿，制定科学可行的帮扶方案。按照“因村制宜、一村一策”的帮扶思路，着力于解决重点难点问题，制定定点帮扶村三年总体规划和年度实施计划。按照“一户一法、分类指导”的帮扶思路，制定贫困户增收脱贫规划，明确具体的帮扶项目、目标和完成期限。根据帮扶规划、帮扶项目、帮扶目标和完成时间，充分发挥帮扶单位职能优势和自身专长，主动帮扶，逐项落实，真抓实干，抓出实效。（责任单位：县扶贫办、县民政局、县财政局、县农业局、县发改局）

三、为脱贫攻坚提供坚实保障

（一）落实工作责任

县委、县政府承担主体责任，书记、县长是第一责任人，做好进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作。镇（街）党（工）委、政府承担具体责任，认真执行各项扶贫措施，确保各项工作落地见效。

成立县、镇新时期精准扶贫工作领导小组，并由党政一把手挂帅，亲自指挥。落实相对贫困人口全覆盖的挂钩联系帮扶责任，定点帮扶单位派帮扶工作组进驻相对贫困村；对于分散贫困户，县副处级以上干部和镇（街）党政一把手每人挂点帮扶3户，副科级以上干部每人挂点帮扶2户，其他干部每人挂点帮扶1户；镇（街）干部挂钩联系当地分散在贫困村外的全部相对贫困人口。

县级各部门围绕各自职能和行业特点，制定出台配套的扶贫实施计划方案，打造扶贫工作“1+N”政策措施体系，为扶贫工作提供全方位政策保障。各级党政主要领导每年至少2次带队走访贫困村、贫困户，深入田间户头，开展调查研究，亲自部署推进扶贫工作，现场解决工作难题。（责任单位：县委组织部、县委农办、县扶贫办）

（二）健全工作机制

增强县扶贫办力量，优化人员配置，提高工作待遇，保障工作经费，改善工作条件，提升工作效能，县财政局每年预算安排县扶贫办工作经费35万元。镇（街）有专人负责扶贫开发日常工作，镇（街）每年要确保扶贫工作经费5万元以上，稳定扶贫队伍，确保有人干事，有钱办事。

各帮扶单位要认真履行职责，落实干部长期驻村制度，把扶贫开发与培养锻炼干部相结合，每个单位选派至少1名优秀干部直接参与精准扶贫工作，并指定1名联络员负责与被帮扶方和有关单位沟通联络。各单位驻村干部驻村时间原则上一定三年，并主动接受当地相关部门的指导，合力推进工作。各帮扶单位要定期召开本地区本单位帮扶工作情况汇报会，及时处理在帮扶工作中出现的新情况新问题。（责任单位：县委组织部、县编办、县扶贫办）

（三）加大财政支持力度

加大政府各类财政资金投入力度，确保政府资金投入与脱贫攻坚责任相适应，强化脱贫攻坚政策支撑。财政扶贫投入主要用于直接促进农村贫困人口增收的项目，包括扶贫贷款贴息、扶持农村贫困人口就业、特色产业发展等。在此基础上，兼顾贫困人口义务教育、基本医疗的保障费用。住房安全保障和社保兜底所需资金由财政另行解决。精心抓好有劳动能力贫困户人均2万元扶贫专项资金的使用管理，实行县级统筹管理，作为贫困户生产发展的启动资金或采取入股锦电公司等方式实现专项资金稳定增值。（责任单位：县财政局、县民政局、县农业局、人民银行仁化支行、县教育局、县人社局、县住建局、韶关市仁化县社保分局、县扶贫办）

各部门安排的各项惠民政策、项目工程，加大向贫困村和贫困人口倾斜力度。建立与经济社会发展相适应的扶贫资金投入稳定增长机制，切实加大扶贫资金投入。各定点帮扶单位可在相关法规制度允许范围内多渠道多方式筹集帮扶资金，主要用于到村到户帮扶工作。（责任单位：县财政局、县教育局、县卫计局、县住建局、县民政局、县农业局、县水务局、县旅游局、县扶贫办）

加强财政专项资金监管和审计工作，按照“项目跟随规划走，资金跟随项目走，监管跟着资金走”原则，坚持专项资金专项使用，严格执行扶贫项目招标制度和政府采购制度。审计部门要加强审计核查，纪检监察机关要严肃查处挤占挪用、截留私分、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金等违纪违法行为。（责任单位：县审计局、县财政局、县监察局）

（四）严格考核督查问责

健全考核机制，完善对镇（街）党委和政府、各部门扶贫开发工作成效的考核办法，实行分类分级考核，重点考核脱贫成效。县每年的上半年和年终分别组织对新时期精准扶贫工作开展督导或考核，重点加强对扶贫项目立项实施、资金拨付、验收监管、绩效评估等环节的监督检查。对扶贫工作推进缓慢、成效不明显的单位和个人，要在全县进行通报，限期整改；对未完成年度任务的镇（街）要对党政主要领导进行约谈；对不作为甚至弄虚作假的要依党纪政纪进行严肃追责。

将脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据，对在脱贫攻坚中表现优秀的干部特别是干出实绩、群众欢迎的驻村干部要重点培养，优先提拔使用。对坚持深入扎根贫困地区服务、扶贫工作取得明显成效的各类人员，在薪酬待遇、公务员录用、职级调整、职称评聘等方面给予特殊政策。（责任单位：县扶贫办、县委办、政府办、组织部、县纪委）

（五）营造浓厚的扶贫工作氛围

坚持正确舆论导向，全面宣传解读中央和省、市、县“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署、政策举措，加强思想教育引领，增强干部群众对扶贫开发工作的向心力和凝聚力。积极开展“10·17”国家扶贫日和“6·30”广东扶贫济困日活动，引导和发动各界社会力量，积极主动地参与扶贫工作。鼓励社会热心人士和组织直接与相对帮扶村、贫困户挂钩帮扶。大力宣传我县扶贫事业取得的成就，广泛报道脱贫攻坚中涌现的先进典型和事迹，及时总结推广各地的成功经验和良好做法，激发贫困群众奋发有为的热情，营造积极向上、自力更生、尽快脱贫致富的良好氛围。（责任单位：县委宣传部、县民政局、县扶贫办）