附件4

2021年省级药品监管资金

绩效自评报告

单位(处室）名称：仁化县市场监督管理局

填报人：许志明

联系电话：6283629

填报日期:2022年5月17日

一、基本情况

（一）项目基本情况

本单位于2021年2月10日收到仁化县财政局发文《关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（仁财工〔2021〕3号），下达省级药品监管专项资金项目金额为25.75万元。资金用于药品稽查执法及综合监管7万元、地方队伍能力建设4万元、药品医疗器械化妆品抽检5.75万元、药品医疗器械化妆品监管执法装备及检验检测设备购置9万元。通过加强日常监督检查和各类专项检查工作，有效排除药械化安全风险和隐患，保证全县公众使用药械化质量安全。

- 项目绩效目标

一是提升基层药品执法检查装备水平，2021年药品执法基本装备配备率达到70%，装备数量满足监管工作基本需要；二是2021年药品经营使用单位检查覆盖率100%，稽查执法综合成效进一步提高；三是有效提升队伍能力建设，开展不少于1次的培训，在职干部参训率不低于70%；四是完成药品医疗器械化妆品抽检任务，药品35批次，化妆品7批次。

二、项目管理情况

（一）资金管理。

1.资金支付。

本年度促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）下达25.75万元，支出25.75万元，支出进度达100%，资金用于药品稽查执法及综合监管7万元、地方队伍能力建设4万元、药品医疗器械化妆品抽检5.75万元、药品医疗器械化妆品监管执法装备及检验检测设备购置9万元。

- 支出规范性。

一是预算执行合规：按规定履行调整报批手续，按事项完成进度支付资金；二是事项支出合规：资金管理、费用标准、支付等均按照财务管理制度执行，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况；三是会计核算规范，会计核算严格按照会计核算制度执行，按规定设专账核算，支出凭证规范。

（二）事项管理。

1.实施程序。

所有项目支出实施过程均按财务管理制度要求，严格按事前申报、事后验收等程序执行。

2.管理情况。

制定了实施项目监督检查机制，建立运转协调、务实高效的项目管理体制，促进项目实施管理系统化、科学化和规范化。

三、项目绩效目标（指标）完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

一是药品经营使用单位检查覆盖率100%，监测上报药品不良反应200例；监测上报医疗器械不良事件103例；监测上报化妆品不良反应18例，全面完成药械化不良反应（事件）监测工作目标；检查药品经营企业72家，检查医疗器械经营企业75家，检查医疗器械生产企业1家，检查医疗机构144家，检查化妆品经营企业203家；二是开展了2次业务培训，参加培训人员共188人，在职干部参训率达100%，队伍业务能力水平长期有效提升；三是完成抽检任务，药品35批次，化妆品7批次，抽检工作完成率100%；四是药品执法基本装备配备率79.69%，达到预期目标。

（二）绩效指标完成情况分析。

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母 |  |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 5 | 开展培训次数 | 5 | 不少于1次 | 2次 | - | - | 5 |
|  |  | 质量指标 | 5 | 药品执法基本装备配备率 | 5 | 70% | 79.69% | 246 | 291 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 5 | 在职干部参训率 | 5 | 70% | 100% | 48 | 48 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 5 | 药品经营使用单位检查覆盖率（%） | 5 | 100% | 100% | 144 | 144 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 5 | 抽检工作完成率（%） | 5 | 100% | 100% | 药品35批次，化妆品7批次 | 药品35批次，化妆品7批次 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 5 | 资金支付合规性 | 5 | 100% | 100% | - | - | 5 |
|  |  | 时效指标 | 5 | 执法装备和检验设备采购完成时间 | 5 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | - | - | 5 |
|  |  | 成本指标 | 5 | 预算成本控制率 | 5 | 100% | 100% | 25.75 | 25.75 | 5 |
| 效益 | 40 | 社会效益指标 | 10 | 药品执法检查工作效能 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | - | - | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 10 | 稽查执法综合成效 | 10 | 不低于上一年度的总体水平 | 不低于上一年度的总体水平 | - | - | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 10 | 队伍业务能力水平 | 10 | 长期 | 长期 | - | - | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 10 | 药品检验检测设备配置水平 | 10 | 长期 | 长期 | - | - | 10 |
| 合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |

四、项目取得的主要成效

落实药械化安全网格化监督检查工作，全年辖区药品经营使用单位检查覆盖率达到100%。持续做好新冠疫情防控工作，加强药械化不良反应（事件）监测工作，做好药品经营企业跟踪检查工作。通过加强日常监督检查和各类专项检查工作，有效排除药械化安全风险和隐患，保证药品质量，保障全县公众用药安全。2021年全县未发生重大药品安全事故。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

1.部分医疗机构对药械不良反应（事件）监测工作不够重视，上报进展缓慢。

2.部分药品零售企业对药品GSP管理方面有所放松，主要表现在药品检查养护工作。

3.基层所药品监管人员监督检查水平有待加强和提高，确保药品监督检查质量。

4.医疗机构体外诊断试剂管理（冷链环节）工作仍需加强。（二）改进措施：

1.加大宣传力度，提高公众药械化质量安全意识，充分发挥社会力量对药械化质量安全的监督作用，切实提高公众使用药械化安全意识。

2.继续加强药店巡查工作，督促药店严格按照省、市局要求做好疫情防控各项工作，发挥疫情防控药店“哨点”监测作用。

3.加强检查，督促医疗机构落实主体责任，按照药库药房规范化要求做好药品购进、验收、储存和使用等环节工作。加强药械化不良反应（事件）监测、上报工作，杜绝瞒报、不报行为，确保全县公众使用药械化药械化质量安全。

4.继续推进网格化监管工作，加大网格化监管人员培训力度，建立长效监管机制，不断创新监管模式，努力实践“科学监管”目标，提高监管效能。

5.继续开展各项专项检查、创建工作，按时保质保量完成各项工作任务。

6.将日常监管与突击检查、跟踪检查、药械化安全专项整治紧密结合，全方位规范药械化经营行为。

7.加强日常监督检查智慧食药监数据录入工作。

8.加强药品监管人员培训工作，提高监管素质和检查水平，确保有效、顺利开展检查工作。