附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：仁化县卫生健康局（公章）

填 报 人：邓声家

联系电话：6341526

填报日期：2023年5月17日

一、部门基本情况

（一）部门职能。仁化县卫生健康局成立于2019年3月，主要职责:在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，指导医疗机构完成基本公共卫生服务专项，负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范和政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。仁化县卫生健康局是县政府直属部门，内设股室10个，分别是办公室、党工委办、财务股、科技宣教股、医政股、政策法规股、人口检测与家庭发展股、妇幼健康服务股、疾病预防控制股、基层卫生健康股。

- （二）年度总体工作和重点工作任务。

- 1.科学精准防控，切实按照上级要求优化疫情防控措施。

- 2022年是新冠疫情防控工作第三年,新冠疫情防控政策在12月份迎来重大调整。我局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113号）等相关政策，做好疫情防控各项工作。一是强化新冠防控体系与制度建设。今年4月和8月，按照上级工作要求以及我县工作实际需要，分别更新印发了《仁化县新冠肺炎本地疫情应急处置方案》（第三版）和《仁化县新冠肺炎本地疫情应急处置方案》（第五版），有效指导各镇街、单位稳妥处置新冠疫情；并根据国家联防联控机制综合组《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》要求，7月份起草《关于印发各类场所发现健康码异常状态及高中低风险区返回人员处置流程的通知（2022年第2版）》并以指挥办名义下发，为各镇街、单位有效应对各类防控工作提供指导依据。二是强化大数据及重点地区来（返）仁人员排查信息统计上报工作。2022年，我县累计收到公安大数据推送30742人。收到各单位、各镇街自主报告累计达42394人，均已按相应的要求予以管控。12月9日，根据国家疫情防控指引，县公安停止推送大数据。各级三人小组力量按照国家工作方案投入到指导属地辖区阳性居家人员隔离治疗工作。三是全力推进新冠疫苗接种工作。我局积极履行县疫苗接种领导小组职责，高度重视新冠疫苗接种工作，与各镇街配合采取行之有效的措施，切实提高接种覆盖率。2023年1月10日，省、市统一口径，以12月4日（我市是12月7日上报）的摸底数作为分母来统计，按照新的统计方法，我县已完成“两个95%”、“三个90%”的目标任务（即60-79岁人群的全程免疫接种率和加强免疫接种率均达到95%，全市80岁以上人群的第一剂次接种率、全程免疫接种率和加强免疫接种率均达到90%）。四是开展疫情防控应急综合演练与培训工作。今年分别于3月28日、6月29日、9月21日牵头组织开展了3次全县疫情防控应急综合演练（含桌面推演），包括参演单位、观摩单位、成员单位等参加演练活动人数累计达300余人。通过本地疫情全流程全要素综合演练活动，考核了县各部门各专班在本地新冠肺炎疫情应急处置中的协调应对能力，进一步强化全链条闭环措施效果；7月27日以县防控办名义印发《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）培训工作的通知》，开展了全县性的《方案》培训。五是开展密接、次密流调溯源及支援等工作。2022年4月重新调整仁化县三级流调队伍，共66人；累计选派了100人次优秀流调队员开展对韶关乐昌、深圳、茂名、西藏林芝、广州、东莞、韶关市区、韶关翁源等地疫情防控流调支援工作，迅速提升我县流调队员的实战应急处置能力；成立了县流调溯源指挥中心并印发《仁化县流调溯源指挥中心工作预案》，于2022年12月3日实战启用，抽调各单位工作人员进驻集中办公，打破空间信息交流局限，建立顺畅的沟通机制。六是完成我县备用、储备隔离点的工作。根据省、市统一部署要求，2022年储备1142间集中隔离房间，建立了梯度启用机制，根据国内外疫情形势和防控趋势,分梯度启用我县隔离酒店。2022年启用隔离酒店7间，分别是：顺源酒店、叠云谷度假村酒店、周田平甫农业农村人才培训基地、彤景酒店、维以纳酒店、逸莱酒店、丹霞山维也纳酒店。2022年全年共累计入住隔离人员1638人，其中广州隔离人员503人。2022年12月13日，隔离点隔离人员已清零并暂停使用。七是优化核酸检测工作。做好重点人群采样，协助各行业做好重点人群、重点场所新冠病毒监测；2022年我县共派1685医护人员支援其他县（区）做核酸采样、核酸检测和医疗救治。支援地区包括广州、深圳、东莞、韶关、上海、翁源、乐昌等地。八是做好医疗救治保障工作。明确各单位职责，形成强大合力，2022年与县政府、各医疗卫生机构签订院感责任书，明确县政府、县卫生健康局、各医疗机构院感职责，按照职责清单落实各项防控措施；强化发热门诊、诊室能力建设，设置1个发热门诊，12个发热诊室，24小时接诊；推进医疗设施设备采购，重症病房ICU建设，加快推进发热门诊大楼的建设工作；九是加强哨点监测敏感性。2022年持续开展哨点监测培训和督导检查工作，2022年共开展了8次会议、培训及21次督导检查。通过多次培训，提高医护人员的专业性和警惕性；通过督导反馈的问题，提出整改意见，要求建立台账、限时整改，进一步强化基层医疗卫生机构、药店哨点监测敏感性和警惕性。十是做好医疗物资储备工作。进一步加强医疗物资及药品储备，强化N95口罩、抗原试剂、医用手套、药品等医疗物资保障。2022年防控物资保障组共发放各类防控物资91余万件，价值497余万元，入库各类防控物资92余万件，价值566余万元。目前库存各类防控物资28余万件。

- 2.深入实施国家基本公卫项目。一是明确仁化县2022年基本公共卫生服务项目与家庭医生签约服务工作绩效目标，细化职责分工，督促基层医疗卫生机构有计划、有步骤地开展服务。二是落实质量控制，规范各项目管理报表以及对基层医疗卫生机构项目实施情况进行督导，并对存在问题进行通报，要求各单位有针对性地制定整改方案。三是定期会议研判及项目培训，对2021年国家、省、市级年终绩效评价情况进行通报并抓好整改，推动2022年项目落实。四是加大宣传力度，提高居民健康意识，2022年来先后在仁化县人民政府网、仁化县融媒体中心、韶关日报、南方+等平台开展宣传，线下通过设置宣传栏、张贴海报、发放折页、下乡向群众面对面宣讲、义诊等形式为居民提供健康指导。2022年，电子健康档案建档率为95.51%，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达到83.78%、86.44%。

- 3.提升健康素养水平，推动健康促进县工作开展。一是结合各种卫生宣传周活动开展健康促进县系列活动，2022年举办健康咨询、义诊、讲座等健康活动，开展各类中大型宣传活动50余场；二是依托网格小区联动，结合新冠肺炎疫情防控及文明城市建设工作将各类健康知识、健康活动、带入网格小区，开展较大型健康素养巡讲活动进机关、学校、社区、企业、乡村共30场，提高群众健康素养水平。三是严格执行网格区区长巡查制，对发现的问题提出整改意见并要求及时落实整改。在健康促进工作高位引领、高位聚能、高位推进下，5月26日接受省级健康促进县考核组的考核顺利验收。12月8日被评估达到省级健康县（市、区）建设标准，予以确认为“广东省健康县（市、区）”。

- 4.稳步推进重点项目建设工作。一是2021年启动的仁化县医疗卫生基础设施建设项目正在稳步建设。项目包含6个子项目，总投资18562.88万元 ，总建筑面积22248.12平方米，预计2023年10月完工。其中，污水项目、石塘镇卫生院业务楼已通过竣工验收并投入使用，董塘镇中心卫生院业务综合楼正进行地基开挖，县人民医院发热门诊及感染科防治楼、周田、红山镇卫生院业务楼均已完成主体工程建设。二是2022年启动的仁化县卫生院补短板项目正在有序推进。项目包含3个子项目，总投资11190.45万元，总建筑面积14070.06平方米，预计2024年10月完工。目前闻韶镇卫生院业务楼已完成主体工程建设，城口镇卫生院业务楼已完成二层框架，扶溪镇卫生院迁建项目已完成主体工程招标，正进行土地划拨流程。三是2022年启动的仁化县县域医疗补短板项目建设工作正在顺利开展，项目含县人民医院提升服务能力补短板建设项目、县妇幼保健院二期工程两个子项目，总投资19800万元。以上项目的建设，将大大改善我县医疗卫生环境，进一步提高人民群众的就医体验。

5.落实妇幼工作。一是全面开展HPV疫苗接种工作，2022年我局紧密制定工作方案做好经费预算、动员、摸底登记并上报所需采购的疫苗数量。陆续联合县教育局、县妇幼保健院、县疾控中心到各学校对适龄女生进行HPV知识宣教，对工作人员开展疫苗接种技术培训。于9月14号全县范围各个接种点开启HPV疫苗接种第一针。2022年，有意愿接种适龄女生1343人，已接种1343人，完成率100%；二是开展耳聋基因筛查工作，市分配我县的送检任务为725例。我局对每例新生儿动员进行耳聋基因筛查。2022年全县完成送检725例，完成上级下达的任务100%；三是有序开展两癌筛查，2022年两癌检查任务数2937人，2022年完成宫颈癌检查2975人，完成率101.29%，完成乳腺癌检查2980人，完成率101.46%。

（三）部门整体支出绩效目标。

【任务名称】:疾病预防控制项目 【主要实施内容】:1、完成仁化县各乡镇农村饮用水供水工程采样检测，对镇级供水每季度进行采样检测，村级供水进行不定期采样检测。2、开展辖区属地内每月扑捉蚊虫监测、蝇类监测、及鼠类监测，蟑螂监测，以获得病原学监测数据。3、完成免疫规划每季度督导、开展技术培训，保证疫苗质量安全，完善自动温度监测录入。4、采购疫情防控物资及设备，核酸采样及检测。5、开展应急演练安全管理培训，购买应急防控物资，购买应急车辆进行工作调度。6、开展健康教育活动，健康宣传栏更换，居民健康素养监测。 【拟投入资金】:30.00 【期望达到的目标】:1、规范饮用水管理，保障我县广大人民群众饮用水卫生安全。2、掌握携带病原微生物的基本流行规律，为相关媒介生物传染病病的风险评估和预测、预警提供科学依据。3、保障预防接种安全，疫苗覆盖率达到95%。4、做好我县新冠疫情防控和突发疫情处置工作。5、加大应急物资储备达标率，提升应急队员处置突发应急能力。6、提升全民健康素养水平，保证监测质量，按时上报监测数据等。

【任务名称】:突发应急性卫生应急队伍 【主要实施内容】:1、开展突发公共卫生事件监测与预警，通过专业信息系统进行突发公共卫生事件信息与舆情监测、汇总并分析监测数据。2、指导有关单位开展突发公共卫生事件调查处理，参加突发公共卫生事件的现场处置。3、定期开展应急相关培训和演练。 【拟投入资金】:2.00 【期望达到的目标】:1、进行风险评估报告，及时做出预测预警。2、对突发公共卫生事件处置进行评估和信息报告收集。3、做好中心应急管理工作。

【任务名称】:出生缺陷综合防控项目 【主要实施内容】:构建城乡居民、涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高人口素质和儿童健康水平。 【拟投入资金】:15.02 【期望达到的目标】:先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。

【任务名称】:基本公共卫生服务工作项目 【主要实施内容】:1、制定并组织实施相关政策措施，提高卫生健康基本公共服务水平； 2、组织指导重大疾病以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施； 3、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的救援措施等。 【拟投入资金】:163.75 【期望达到的目标】:提高基本公共卫生服务水平，有效预防各类公共卫生事件。

【任务名称】:家庭医生有偿签约 【主要实施内容】:推进持证残疾人、计划生育特殊家庭、建档立卡脱贫人口家庭医生签约工作等。 【拟投入资金】:26.21 【期望达到的目标】:提升家庭医生服务能力，完成全县约4766名持证残疾人、约125户计划生育特殊家庭、约8215名建档立卡脱贫人口的家庭医生有偿签约服务。

【任务名称】:疫情防控工作专项 【主要实施内容】:1、加强重点场所防控，加强隔离场所工作人员培训，进行封闭管理排班，举行隔离对象转运演练；督促指导各医疗机构严格执行院感防控制度，不断强化感染防控的意识； 2、通过疫情防控流调、疫情防控演练活动、购买疫情防控防护医疗物资、支付核酸检测费用，维护我县疫情防控工作平稳有序； 3、开展疫情防控宣传，引导群众坚持常态化防控措施等。 【拟投入资金】:100.00 【期望达到的目标】:提高突发疫情应急处置能力；通过各项举措，保证我县疫情防控工作平稳有序；通过开展对个人防护知识和疫情防控政策的宣传，提高群众的防控意识，形成浓厚宣传氛围。

- 2022年年初报送的六项目标涵盖了我县卫生系统各单位的业务，也是2022年县财政安排金额较大的六个项目，体现了我县卫生系统2022年主要的支出方向。

（四）部门整体支出情况。2022年本部门收入预算34046.97万元，全额来源于财政拨款收入，比上年9798.54万元增加2244.34万元，增长248.58%，主要原因是上级部门提前下达纳入预算得资金增加，地债安排项目资金增加。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。截止2022年末部门内部货币资金xx万元、资产合计xx万元、纳入决算职工人数459人。我局系统日常管理资金执行县级相关招待、差旅、采购、资产相关制度，专项资金专款专用，各项支出落实内部控制制度，年底按要求完成绩效评价。

- 部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

- （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性：2022年部门整体支出皆在部门预算内支出，未有出现严重超预算情况。

- 效率性；各项支出皆按时完成，按时支出，效率显著。

- 效益性：各项支出皆达到相关预计效益，效益性显著。

- 自评结论。

2022年我局完全履行部门年度工作与部门职能，部门整体制度有保障，已建立部门资金内部管理机制，部门整体资源配置水平和能力较强。

- 存在问题及改进意见。

- 部分项目资金量不足，影响推进进度。