以此件为准

仁化县财政局关于2020年上半年精准扶贫精准脱贫资金使用管理工作总结

2020年以来，仁化县财政局深入贯彻落实上级乡村振兴工作会议精神，以支持打赢脱贫攻坚战为目标，以用好精准扶贫资金为着力点，积极发挥财政职能作用，全力推动全县精准扶贫开发工作顺利开展。现将2020年上半年精准扶贫精准脱贫资金使用管理工作总结如下：

一、精准扶贫资金的筹集和拨付使用情况

截至2020年6月30日，全县2016-2020年度共筹集全域精准扶贫资金38962万元，其中，省级以上（含省级）财政资金17341万元，市级财政资金4318万元，县级财政资金3525万元，对口帮扶资金13709万元。其中，按照省财政精准扶贫精准脱贫开发资金筹集方案和管理办法规定的标准（人均2万元）部分扶贫资金共14236万元，省补助60％部分共7443万元，东莞对口帮扶30％部分共4931万元，市级负担10％部分1862万元。

截至2020年6月30日，全县2016-2020年度扶贫资金（全域部分）支出35395万元，支出进度为90.85％。其中：2016年度资金支出13669万元，进度100%；2017年度资金支出10644万元，进度100%；2018年度资金支出7310万元，进度100%；2019年度资金支出3120万元，进度99.21%。2020年度资金支出652万元，支出进度15.54%。

人均2万元扶贫资金支出14236万元，支出进度为100%。

二、加大资金监管力度，确保资金使用安全

（一）召开扶贫资金使用专题会议。2020年上半年，按照工作安排，局领导召集召开扶贫资金工作专题会议，研究讨论有关扶贫工作问题。针对上级布置的扶贫报表统计工作，我局严格按照一月一报制度，每月月初汇总各财政所上个月的扶贫资金收支报表，并报送给省、市财政局。

（二）定期召开扶贫工作季度分析会议。按照工作安排，2020年上半年，我局继续严格按照“一月一分析会议”，定期召开扶贫工作季度分析会议。2020年2月14日召开了县财政局2020年第一季度扶贫资金分析会议；6月7日召开了县财政局2020年第二季度扶贫资金分析会议。

（三）加大检查力度,坚持结果导向，加强督促考核，完善督查考核机制，加快推进扶贫资金的落实。自2020年2月3日开始，我局组成4个检查小组对我县11个乡镇扶贫资金、农村人居环境整治专项资金等进行了检查，并延伸检查了相关省定贫困村的扶贫资金和村级财务管理情况等。

（四）对于扶贫资金使用严格执行一季度一通报。为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫思想，认真落实党中央、国务院和我省关于打赢打好精准脱贫攻坚战的各项决策部署，充分发挥财政扶贫资金效益，我局坚持每个季度通报各乡镇、县相关单位扶贫资金使用情况；对于资金使用偏慢的情况，及时发提醒函提醒乡镇、单位加快资金使用，切实督促资金使用问题。

（五）落实扶贫资金公告公示制度。对于扶贫资金分配、使用情况等，我局及时在县政府门户网设置的扶贫资金政策专栏公告公示；并每季度发文要求各乡镇、单位依法依规公开扶贫资金使用情况。

三、下一步工作措施

（一）进一步夯实贫工作责任。进一步强化扶贫部门、镇（街）和驻村工作队的责任，加快镇、村两级全力推动扶持政策措施落实到户到人。

（二）督促各乡镇、相关单位加快对扶贫资金使用。特别是2020年新到达的资金，切实发挥财政扶贫资金效益。

（三）建议考虑通过开展培训，提高各单位、各镇（街）相关工作人员对扶贫、涉农资金等重点资金政策的理解。

（四）加快项目验收及报账。扶贫部门要指导各驻村工作队加紧对已完工帮扶项目的验收工作，及时组织真实、完整报账所需的有关材料进行报账支付资金。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3zMSD3KiDvLSPsUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsEMiEFMjH1Lh0FPyADKSQALTTsNSH4Mh0DQSP1LTMCLDLzPzM8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbSNwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOriJt5+O1KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvMxzvNR=fLSX5MCL5LSTfHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLB3wNCP7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiECKSX4KScAKSH3KS=xKTHvOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkET1oCPzE5R1cAczkBPVcITDI2PTMIPzEFRmcEPTEAPUkNdj4TSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DPSEMUEU3SloAcz0DPlEFcyA4SUQALj0DY2gNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc3S2cVSUcUMxsNRV0UK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaE=xUGf4TkMTQUYMPj0GPSEUQTE3MD0TbzYTQlwOK1oSRlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDZyMVPzkJTyIDPlslYF81T1nuSGQYLlP2QycgS2kgPSDqVCM5XR72Qj0VJzgyNE=xMGYTR2QqYzYZaVQNVCkWQkXyZEg0a1j1UGjwXjwxbjIDZFwGYj0RbSUzZSDvQT8gdFP4SCEmQjvwLSIiPSMxbSkFSDwNT2T3Qj83czvuLmETUTsuSlHuYkQgYmHxUWgOVkbxRjkydTotK2EmcVYZKzzqUlwTU2ggK2g2RTQATTEBayQIPlMTPzMAUyA2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFRFMTXl8Namc1X2ovPmb3VDHwXjknT1sGa1cNSTT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALj8TX2cMUFszSzQAZDImVWEVY2MHY0f3QTY2c0X0SGUBMUk4UyUYMh70SFj0Mko4YSUgT131VTcTSTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjk2SVoAdD05PSIMQFrwSUQqdj8TPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEYcmUlaScWT1b1VlgwY1cVM2YIaWHzdSfxXTItdljyLyHzdF4Vc0DybjYWJ2MiNFo1Q2ICcDghJ2gDYEgRTmYtZkcRU1EERybzZSgyclgzaCQqRGTuQycCTDwHaGH4djQkMTPxdVQoXl4iXTs5S2cIRyACLjU2ZD0QS1o0aFwKaFg5UFQLMDr3RkgIcCEGUyUUMGMBdjMUZEclXT8SSVjvamEncDgiSD4YS1onMWM2JzExa2gCczPzNCD4NRsyQWYvdmQJMmUnbjUsRVDwUV4ZUDsPUzrqb0DuXmIlMTwmQCEZcSkUQmjubiAxXSghYUEwP1vxZzH2ciUZMDoUaWb1RWMnRlEidVQgUV8ZPkMGTlHuazoxPyc5NEEqQScMX0P3P2glUDwZZFkMTjgNY1LxTj8UdjQQcDsRTjcMVVgYLUkERWUzcEk4LRsCX0H2UFYjb0DwLFb8OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFdEEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTYzZjMCPlIIPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzIsVjcUdD05aF0YUD03VloZZT4pRSQZUFQoVSIQLz4pVlkZQDjxSTQBZD4gPzMBQSQ2Y1cRRz0IRTQMbTEDPVcEPzEmNDgAPTkmRTEUajEQPTEAPlbySSEMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSAMQEU3SkQELj0DPWcMQl8XQEQIdD0DVWcOQDTxSTQAcz0Fa2ciQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmXUf4aDY5VFcIdDYTPUQBYz4VPjEuYTQEMzIUdEoTciPvZUoTNVMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGUR8ZTDfwQjoMTkU2QWcYQEYQTTQHY2gOc0YMU0T2Jz4IaUTuVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEOUFQURVcrSEkMQ0H4Llj4R0=3cSEpViMyXmQuMzouQEf0YlYNbh8yUWgXMFU5cx8hZSkMbSISPUYsVi=wYiEYUkgkQlT1ZTwvTDwVb2U0bzUOQ0UZNGgGblzxSEgQTSUxQiLvckcAUWYXVEo2QFU0biAUb2LwRyc2UScHPWXuXWANTWEmLWX4NT4vJ2YZUDT0aFIYZ1k5RV0lJ2ECMSktNGn0U0YNXjYxKzgAYz0BPTEGZlcmQmgMRTkBXkQAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EUYGgNcVbxYjL4dj8qRDQ3XzgVb1kFR0EgZTDvc0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DVSUNdjE3S0LvMD0CQTcBZWAWP2ckPlY2TUgDPkgqcSQHaFoJXlwpbh8qcTwtbF4JM1wvR1YvY0oMczgQVTYKaEkVPUEMQTYAc0MMQDDySVoAdT0DQWoMQEk2S0QUdD8TSSUMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPTDzRTIATTIoJyTqXmQZRzQvaTcwPzIXcSgoXWYpSGoZazclSzwlYlIpQ1QXPjQkb0YhMmg5dT73XWMKLFQ1MzUNLVQFQxskSkoFVl8QbmYoSGk4JzbxVFkQYSb3XmMINGMkU2XyST32Z0AhRiIJcVQ3a2IMMzEmbkELVUQCQWgAMj71U0UwUzgNSiA1Y2I2aFMoL0UZXlwTZWcHSToSQkn4ayUIdTwSYWEGLFQ2byEmMj8HaWoDMDM0ZjULPUApdkfyLyY2TxstSyAtbSYGb0MYZGIVT1QrSV74VWH1dDP4cWPuZ2UATEYsMyEQVDvqckMzbmgzMTMuR0ggTTg0K1wtY1wSXjQuZWkEaGA5RiEvT1gqQjkZQmXqY10ySGYPdDMQUGM3dEA2SDX4SWQsQzk3QVLxPmoZQSUTST4CLGAFQUk3ZTYpUlcQZSXxLVoLVCQJdDgzSijxdDQXTz0YRTIGdjMCPUIiPzEQQWcjUDIoSUEyczMQVTQVTUEGQWcJQEQpQSUMQFMGPSEUQTMmc2cRLmg1VV0FbzkETmAZLlvvVUc2Y0DyaFkZVDo5VkcNLVMsaCAkTzIBYEgRa1HyRmAjRFsmTSH3cTwCPj0jQ0E0SUImczYmVTQVTUEDQDD4REIESjIIQjHwVV03bEk4PjQQUDUCQGciPTEoPVcBT1MBPTEAPTcDX2oUdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEBRTcAMFsXZFwWRUorTVIZRWkKTmEoNTo1QzcIX0TvTzH2XlkXYkc1MlU3XUX4RzczUWYoYlgMaFnuUT01RUQPY1P2Vi=vK144PUYGRTcNQT8xR2PzRz4tSUgGTGUiYEUhMFcJcicUXTINbjQvRWoSPmQmc0cvdT8ZTkDwbjvqTkbqSzf1XSMkYTM5MFotYkEEQDT1ayQLajEPYiIlcicrcVbuUUkka0QrLTIUb2UYOSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4MyX7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLiX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4qRz4URl8oMmUySCE1bmAYM0LyRSUFXlXzLEAtOTIzXUoHK2f3dSkVcxsiSWoGZkQCQV0nYUgwPTQRY1PxaD8QU0MkdVkvUWkHUjMNXVsYOVsqVUEQTUEQTVgYTUD4XUEQLEQQTWYQTUEqVUE1TUEQclgYTWX4XUE1LEQQcmYQTWYqVT7vTUEOLFgYSy=4XT7vLEQOLGYQSyAqVVv4TUErNVgYaCj4XVv4LEQrNWYQaCkqVSInTUDxZFgYLlf4XSInLEPxZGYQLlgqVSIqTUDxZ1gYLlr4XSIqLEPxZ2YQLlsqclgQTSInTVg1ZED4OVgQLGonTWXxZEEqclg1TSInclg1ZGX4OVg1LGoncmXxZGYqclzvTSIsLFg1aS=4OVzvLGosLGXxaSAqcjT4TSIENVg1QSj4OTT4LGoENWXxQSkqcjMnTSICZFg1P1f4OTMnLGoCZGXxP1gqcjMqTSICZ1g1P1r4OTMqLGoCZ2XxP1sqb0YQTUIVTVgyUkD4LEYQLBsVTWYRUkEqb0Y1TUIVclgyUmX4LEY1LBsVcmYRUmYqbyjvTUH4LFgyNS=4LCjvLBr4LGYRNSAqb2j4TUI4NVgydSj4LGj4LBs4NWYRdSkqbygnTUH3ZFgyNFf4LCgnLBr3ZGYRNFgqbygqTUH3Z1gyNFr4LCgqLBr3Z2YRNFsqZV4QTWEtTVgoakD4Xl4QLCktTWYwakEqZV41TWEtclgoamX4Xl41LCktcmYwamYqZU=vTWEPLFgoTC=4Xk=vLCkPLGYwTCAqZS=4TWDvNVgoLCj4Xi=4LCjvNWYwLCkqZSQnTWDzZFgoMFf4XiQnLCjzZGYwMFgqZSQqTWDzZ1goMFr4XiQqLCjzZ2YwMFsqUUkQTVgYTVgUVUD4RUkQLGgYTWYnVUEqUUk1TVgYclgUVWX4RUk1LGgYcmYnVWYqUW=vTVgvLFgUbC=4RW=vLGgvLGYnbCAqUWH4TVgxNVgUbij4RWH4LGgxNWYnbikqUWYnTVg1ZFgUclf4RWYnLGg1ZGYnclgqUWYqTVg1Z1gUclr4RWYqLGg1Z2YnclsqZ0UQTTMUTVgqUUD4M0UQLEoUTWYCUUEqZ0U1TTMUclgqUWX4M0U1LEoUcmYCUWYqZz3vTTMNLFgqSi=4Mz3vLEoNLGYCSiAqZzr4TTMKNVgqRyj4Mzr4LEoKNWYCRykqZ1snTTMqZFgqZ1f4M1snLEoqZGYCZ1gqZ1sqTTMqZ1gqZ1r4M1sqLEoqZ2YCZ1sqVUEQTTMqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZz31TjsqRlsqbkoqLVsqZ1sqSlEqbyIqZ1s3TVsqRmT1Rh8Cc2YoUT4KclMlch8Ccy0vMjoNbjwVRkoSQEoJMkTuJyUDcjsERGYzVSY3dV0kcWgEM2YhRTwubFMBMmgZQCgPM2YoVTwKUUXyMy0pQm=1VVMFbx8SPyIsXSb1S2AxLSknX2IobyE2VVkucmj0J18LMF8hP2QVMVMFQDohXScUNSMTbikCLC0PblH1aFkyQlMXYGY2UV8tSGAncCgsSWYCSCA1PTw3cGgqLSUwQCAGMkAQOWgKPzIsTT4mTTv1Zxrzc2IjRyUZdj0BdFrzST8LSkAoXVcgL10AYDbwb2kKa0AHQygALlv2UWQEVFQFVjgmTDInTzwGbj4YMFUmMFH4cz0Fcl0RdjMmbij4YEYhVCYgclUldj8mMikQUlIQNUgCbig3XTUNZVMjJ1TxQFELMzMELmgSbRsAcEXwcCYiYUEXRx8BMGcqT18FM0AQQFEzYmAUQDoSaVbwPzMCcDQxbDQAVjjyLiMzUEQVTiIKM2g2P2QTYV0zaz4HPWnqTkgUZDQkPyQoMF71ZmgPZ0g3RzHzRyYKZkUkc1sZUVfzLFEHTy0wPmMmSjgIVFYlYScBVmQzajkEQVoETlwRcWEEP1I4cyUhbEMhRBsRTiMua0=1QTwJZyY2QGPzL1HyRVcBaFoqcSEtc2UJc10YZi0FR0MSck=qb1wmUWgoXiYVJ2AoUCcqdDgvaFcyNTYyVGkZMGUFMD70RSgSa2cmcmAFcScKJznzNCUsVUQtOWkALzfqVFwgLVX4MVU2S2k4M14VMzn4cDcLLB8nTlXzYWMKQT8BM1rydWIhOVkxXTwPSVIhQhs5SGf8NCP1Zlo4byAjQUAhcSU2aBsvT1r4Z2UyRDISZTkNTSURVDDubmT3XmkFTFMKKzcNREUnTmM0MSYoUlEObygiRGk3YjH3XUgGaVo4NVsgRDP0byk1MWYqTGgPKz8FSxsKalLqYFTzYTgudCQ4Z2kAQDILdTr0RiYkPSbqYVwCUFMSMF4kZl8uTGISUkgMVCEyPUUGL2gGL2cmQjvuPz0BSTP3aiX0LjklQizxdTwEbDgKbkUPczw2NSQRdmbqcDcVZjcLaUEjQVUAQi=yMzvyc1D2YVQzX1cxRCUyY1ckPWgXdkP2czX2RiMyTzgDaycvP1T0dlk0UTUHLGIATDwsS1ona14uY2M5dVkARUP4YicNLkkKMSP8RiEJOVIXP2f2cyMMbjUiRDoqbjPqViUiazYUPjUsM0nvRTcSdS05TWkXM1sgdVIZQWkHXjQLb1k3bDwPcFUASEf1R2QKRVoPNUAKbUglbGg0QF3vND3yXjchXjoBUTs4LSYJKzoqQFbzRl4SPSQCQFgFR0AmXibvakExRUT8RyEoQ1I1TDYzQyc2XzUqLVXvSkgZclwDcighQTwGTFoFQhswQSYFRykFc17zMTo0ZFz0QEL0NEU4dGQlREoYVlwzQjPuVl4EQyclb2AicFL3MSH0cGEJOT8gQVoHMkoOVD4RTB8zVSUZOUghXVwIaTEDZjsGTlgiLj71Qk=3MEYiRCcCPzPxUVwmYyEGTGYkcmX8YzolaFHxPzUrXVoEMjEla2kjdjTvSjgOZkMRMx8LQhsPXxsyYCIQRWAFT2EDQTsFQWbwREMxSlMMZVoDZz4YdlwOPlUUUmEGX0LqMF4JMzUyUmE4OVsvZFITYEUqLUYiNEozRzsZZm=zQ2TuZ1EXMBsIYUjzRl0NbF32QUL0QmA0ZzUpaSYULlwsPTMqLmMLLyUGMzQnZB8ZVkEFTjkhYykBRkUxPz4OSmEOcWMKdC0UbyIyQVP4Q0MPLDb8TVQ3SicRVWUkUVEgZjIFa1UMXT31VSD3RGn0byUxaGUKZEUpTCcpa0QRdScJRSk4bycuaUTubjIgRzYNL1oZQyEEYCgPPijvc185PyMyZ17vZkgXbDj1L2cuVmD4TjDqaR8Rcl4LcTYAXV4ocmEya2AnPy0kbjICLmg1b1L0LGcKSx7uUF0sM0XqYC0KQic3Q1j1J0gTVSYOcVYJdEY3aV0KM0QHRT0EbWX0QTgmMmLxYR80TyAzLCzyazIBRlsqTEQvK1ouT2=2Vjr8K0MpQz8UZWX8ckLqcCISRCEZMR72MFX2X0g0blIJY1cgKzkJP0ouVWT3Y1MnLGgDblcFYzH0NSMpYCL3QDkUQGcYUWbvZEEkZkf2XWElcUgYLUYvPmogYWENNCY5J10vVST8RmUOLUAxXlo0JyEzJyA0ZWowM2gpZSY1TWEAYToVMVUiTlE3NDsYLijxcV0GXV0vVkH3TDwhajgyTCgXS2ktczYzYDQXNUDvRy0lYiAQbjP1ai00Y1MHRGL2VmDyZCI2YTsPRBsHXW=vXWUENScmSSYCQGczTlY2NVwPM2b2ZGT3VhsPRS0QX2YsMi0paGYyLSXuPykKUWE3J0YKUSEgMmbxY1YLcWkHblTzVWMvSlQ4J18DLzEQMGYoSV00cTgxZVsPUTgXbkosNDTzX0MJQ0InZygJcGEVcS0gb2oyZlj0YifqT2IZLWI1YjX8YEUYXyQ0SR73Y10iVEAIP1zzQzYnQj0FVj0oRSgoMFUINDPwOTUmMFP1Qj7zYFIMUDQKSCjvMCQrST40T2QEcEAyLSQEK14hdVgDYR84YGMmQlYqMG=8Jyk1YWopMkMLdVIFRGLuaTcLQjr4TzMTXloPJyghTy0NalITYyMGSVIAdSUEdDMxJ0AsYD0hdlgQakPvSFIzblLvdTgtXlP1LkMMTFcnMzUGcCIpLEQOQDopblo1dFHub2QXal40bmPqXy=3SV4wUF4xQ0IFTl34PlY1NSUrdBr8YTcRXmABaDYLaGQNXjUJUTgGXlYEUWETSUgjSUQxPykxaSTwZCMmL18HZiTxRlcJT1LzaD31TEkCJ2fxc2buYVcVYR72UjnuXlwVZkIUUFkIXl8MTkApdlEmYygCRkH3Xl8oYDUOUUIXbkAQdjwMLFX4cl4DLzIpNB8uRTMiQz0qPVgoZjwCZDgKTEI0Xl8BVlQjPjsyMB8razYLRCMxSmcRYGPxLzPwMDQHUjwSQyEHSiMsSWIFSikQXmT4aEEMdScpbkMMSDUZVVUXXl4ybmEudlgnNTITL1IsM2MNXyMYP2ghVDY0S1EJMSkYVCcHUGE5RVkmdig4b14JbGYiY1MmKzk0Q0MgK2IVNEEsYmEuL1ERMSE5PmIoZmAsUD8PLyQwXmEwbDwHMkoZZlHwNCcYYCHwTTYJNBsgUEXySic0PjvvK1UKbGYZXl8ULFLxP2b1YTcFdSkicDYPXknwcVgAPUAOQlwYPmcXZVj3TykwUDgDLUIOZWgyah8xZ2USdFj0dDoNbCD3SjcrQ1gmZmQNRjH8Sjb3MiX3Yj4mLikFUVjqbVkTPyIESEA2Sh8IZSkxUEYiPSPvazwvXjYga0IZdl8oSS0HSFYOLGUSPTnqRmoNJyE3Xx7vblMmNSgwT2UOb0o1NCP3PjHxM0MmcjfybCgSSjH3bkYXRGcmbkIwamQSNF8vclUTM0MzXkgsNTgNdW=xPjsxT1f8aigASGgwP1sDUSzuLxsPQzruLkUjPUkSLD7yckQwdh8wRUMhQToycR8ILFcLQ1sqcykCY14SQlv0SEonbTYCTkQXVkoFTUEhOVUkP0Y1cTQ5LjktL1j1cFYzZDc1XiInTjc4PjcZYzIgcDTzSWEqRiDwOSINTjQELFwibhsPaSExMDoRM0oRPjoYb0AHbFYyXiMZLWAzQkQmMmcmPTUiLmfqcWn0YVwudUEsTWU5YVb8RTgJOWMyalYzQWctPVL1ZDYILDbwdjIjckALY1wTUkUGKzj4QTDuPiYzYD8ERD4ESV0QYmQmVEkMUFEgaDcwQ0QBTiIobEExdEMIdFY3SGYyPTkBNSHxTEPzZjY5ayEAUDoELCQZYCEmS14wajEYPSAEYmgYPls4VUX2azMQYSMwTCImOWQXS1YFTVEgQl0vPlb2SjMQYFgMMGQIMVcTVTYGLSERMkMmVEI4Zl4BbUH1S0kJTjMSbEk3RkYmTR84XUEmTjwBRlYqcSEVXW=wXUEpOVj1TVbqTlYOOTH4bkEBNDEYTUQ0YFQjTSXxbkD8Xm=wUFvyMkYrdF8nUCIQK0IpazYvP0X3VV3wRlMVQCMnVWoSYykQTTkoPUEZYEggTSILQ0YEaS0FRlruR0gUb1z4ciAlLlkiazMycCYjPVUldT8yYjQyNEY3TRsAZlY4XlsNMF0SM0gANEAiRiYMJ1ksUTYsZyYhRyj4a0YMRzQlTmcBVCg3bDs2XVb1LVX0Lz4RQFYBaDbzLSMZT2nzXjr4QGnzZTw0QlX8bzEPYTHzbGPxMF8ILEMORGbzbGf8MGUHZ1YKRx80T0UiMjc1K0UXMlouPzUmMjUYLzsHLjUhPjkwMjEBQ1Yya2cncGkKMFsOOWDvSS0SLDc0TzkiR2cqaWkEMUgCXiImPjgJaDohcjf8MCAZKz4gc1wHT2IkTyM3LCQFZF0Kb0gsa10xcyQSYFMUQ1wwazb8ZWU3LDQDMEkqMkMASDsyRzU0TFkKTR80NCEHY1r2RlsvP0cWOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OlYjYSDyNVYgLyElMlH1LigkM1IiYCb1MlIjLiXvLFD0OB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

仁化县财政局

2020年7月9日

送：县扶贫开发办公室。