仁化县财政局关于2019年上半年精准扶贫资金使用管理的工作总结

2019年以来，仁化县财政局深入贯彻落实上级乡村振兴工作会议精神，以支持打赢脱贫攻坚战为目标，以用好精准扶贫资金为着力点，积极发挥财政职能作用，全力推动全县精准扶贫开发工作顺利开展。现将2019年上半年精准扶贫资金使用管理工作总结如下：

一、精准扶贫资金的筹集和拨付情况

1.精准扶贫资金的筹集和使用情况

截至2019年6月30日，全县2016-2019年度共筹集全域精准扶贫资金34,476万元，其中，省级以上（含省级）财政资金16,163万元，市级财政资金3,966万元，县级财政资金2,933万元，对口帮扶资金11,413万元。其中，按照省财政精准扶贫精准脱贫开发资金筹集方案和管理办法规定的标准（人均2万元）部分扶贫资金共14,236万元，省补助60％部分共7,443万元，东莞对口帮扶30％部分共4,931万元，市级负担10％部分1,862万元。

截至2019年6月30日，全县2016-2019年度扶贫资金（全域部分）支出31,269万元，支出进度为90.70％。其中：2016年度资金支出13,361万元，进度99.99%（剩余约1万元是红山镇自筹的帮扶单位资金）；2017年度资金支出10,639万元，进度99.95%（剩余约5万元是长江镇自筹的帮扶单位资金）；2018年度资金支出7,259万元，进度96.60%；2019年度资金支出10万元，进度0.35%。

人均2万元扶贫资金支出14,236万元，支出进度约为100％。其中，全县除丹霞街道略有结余（0.02万元），其他乡镇人均两万元扶贫资金已全部支出。

二、加大资金监管力度，确保资金使用安全

1.不定期召开扶贫资金使用专题会议。2019年上半年，按照工作安排，局领导不定期召开扶贫资金工作专题会议，研究讨论有关扶贫工作部署问题。针对上级布置的扶贫报表统计工作，我局严格按照一月一报制度，每月月初汇总各财政所上个月的扶贫资金收支报表，并报送给省、市财政局。

2.定期召开扶贫工作季度分析会议。结合2018年省考核方案要求，2019年上半年，我局严格按照“一月一分析会议，一月一通报”，定期召开扶贫工作季度分析会议。2019年4月2日召开了县财政局第一季度扶贫资金分析会议。7月1日召开了县财政局第二季度扶贫资金分析会议。

3.落实资金监管机制。加大检查力度,坚持结果导向，加强督促考核，完善督查考核机制，加快推进扶贫资金的落实。春节刚过，我局组成3个检查小组对我县11个乡镇扶贫资金、农村人居环境整治专项资金等进行了检查，并延伸检查了相关省定贫困村的扶贫资金和村级财务管理情况等。

4.组织开展业务培训。为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫思想，认真落实党中央、国务院和我省关于打赢打好精准脱贫攻坚战的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，进一步凝聚支持脱贫攻坚的工作合力，我局联合有关部门于2019年5月30-31日对全县各镇(街)扶贫干部进行扶贫领域有关扶贫资金使用政策性文件及问题培训；2019年6月6日，联合县委组织部、县审计局举办了2019年仁化县行政事业单位和镇村基层财会人员培训班，期间，我局农业股就扶贫资金使用等问题，结合相关文件进行了授课讲解。

三、扶贫资金使用中存在问题

1.发展脱贫产业项目的路子不多。部分驻村工作队解放思想，开拓创新的意识不强，担心市场风险等问题，只对贫困户原有产业进行扶持和扩大规模，对贫困户发展产业脱贫致富的办法不多，路子不广。

2.项目验收和报帐滞后。部分镇(街)、贫困村实施的产业扶贫项目没有及时组织人员进行验收和报帐，导致资金滞留。

3.部分县直单位和镇（街）对于扶贫资金公告公示和绩效评价制度落实仍有待加强，对于扶贫资金、新农村资金使用管理的政策、文件学习理解不够。主要表现在：

一是扶贫资金公告公示制度落实不全，有关县直单位、镇级部门、村级未按照规定，按时主动执行公告公示；

二是未落实扶贫资金绩效评价制度，尤其是虽然扶贫资金使用单位绩效自评工作已开展，但填报信息质量有待提高；

三是部分镇(街)对扶贫资金、新农村资金使用管理等制度文件研究不够，理解文件精神不够透彻，存在不敢用、怕用错扶贫和新农村资金的情况。

四、下一步工作措施

1.进一步夯实贫工作责任。进一步强化扶贫部门、镇（街）和驻村工作队的责任，加快镇、村两级全力推动扶持政策措施落实到户到人。

2.督促各单位、镇(街)严格落实扶贫资金公告公示和绩效评价制度。各县直单位、各镇（街）要严格按照市级《关于做好扶贫资金公告公示工作的通知》（韶财农〔2018〕102号）和县级《关于印发<仁化县扶贫专项资金项目公告公示制度>的通知（仁财农〔2018〕111号）》等文件要求，贯彻落实扶贫资金公告公示和绩效评价制度。

3.继续通过开展培训，提高各单位、各镇(街)人员对扶贫和新农村资金使用管理的制度文件精神领会。根据前期几次开展的培训情况，后续将继续联合有关单位开展培训。

4.加快项目验收及报账。扶贫部门要指导各驻村工作队要加紧对已完工帮扶项目的验收工作，及时组织真实、完整报账所需的有关材料进行报账支付资金。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33MCDwKi=sUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsCMjYAPzT4NBz3QjTzKSP1QjLsNCj4LhzzLDLzQDDvPzT3MCE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbSNwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOriJt5+O1KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xLp6q7+XrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNRzvMxzvLx=fLSP5MST5MSDfHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX1KiD0Lh3wNSX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjYCKSQDKTPzKTP2KTQFKSADOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDdDQCPzE4LlcAczkBPVcITDI2PTMIPlMGPlcEPTEAPTkAPz3wSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQQcz4TQSEMUEk2STQAc0cnXz4MZjE2SloAMD0TVWcMQDE2U1oBcz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPmAlLkUXSlUAZjUVSTIMQzDwUTUCZCQMUGMFUDYrSx8pTzorTCE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVkP4ZyglUUUqdDYTPUQBYz4VPjEMYTQEMzIUdEoTciPvZUoTNVMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAMT3wTVkCUWQmc0oHL1ELLF7udScWSl4kdGTxZmMsYz4laCj3LmXqdEQFYlf2TDP4cTvvdWIZRTIWVl4TUh8VZEYjMEX2bTk0ZygzU2j1MmcQMEoRamoEXWUhVWQjPjQsb0glTykYPkL4YFQtPT31MmYRT2k5UWI1PkQyXzLuNWEqLTMwQEbuLy=xaiX4aD0TaUYzZUMLSVkZKyYuSF3xYmoPaEoULWMWcigiPzE2QTEAXT8BbUQCPmApPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUVQ3SmUmLlYCNWoOZzgDdFMHUmMoQjsQXVkALGcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNZlrySTQEMTwTY2cITUkGR1wYSDHzQh8BPlMMQlUSM1ckUz0rcUcOchsSMGUkaVMtcUcqbBssPls5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMUD02SloAMT4TQSUMdls2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmVTUAZ2EDKzk5X0gjYz4QU0cCNFsoND0hLGcrXx8KRjcIUWgWQFnzU1EDTzMnJyIyTCAxUWYgUzYVXV4maFvuTFgsZ14GYkHyMzj0RyQtYR71TEIPdGELY1Q1ZzcJc2IgJyfyaWEOaVf3Lj4rLCggLiMpMjoVQ0=wbVEqaFYQNEbqJzoPU1kDPSkJakYERWQWQSEGc2MFMifxaVIHYlXqcWMmQVsobTrxbTcQcCcmOSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGPkEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX4ZjMCPlYIPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzE5VV0QLz8DSWkOQzjxSmoidkoDTl0OUDYqVloiL0ksTl0NdjzxSSIYMD0wPzMANFc2Y1cPQT0IRTQLXTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQmcYQzEQPTEAPVcARSMUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4DPSEMUEU3SloAcz0DPlEFcyA4STQALj0DY2gNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc3S2cVSUcUMxsNRV0UK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaE=xUGf4TkMTQUYMPj0GPSEUQTE3MD0TbzYTQlwOK1oSRlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDZyMVPzkJTyIDPlslYF81T1nuSGQYLlP2QycgS2kgPSDqVCM5XR72Qj0VJzgyNE=xMGYTR2QqYzYZaVQNVCkWQkXyZEg0a1j1UGjwXjwxbjIDZFwGYj0RbSUzZSDvQT8gdFP4SCEmQjvwLSIiPSMxbSkFSDwNT2T3Qj83czvuLmETUTsuSlHuYkQgYmHxUWgOVkbxRjkydTotK2EmcVYZKzzqUlwTU2ggK2g2RTQATTEBayQGbD0IQ10MPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBTiMELiYDVigLLzz1TVMPQmcjU2kIUWABbTkDUDELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDxS0Qicz0TZ2QOQDEnPlcYbUYmbzgmVCgEQmc2UiULcTH0VWkWMUj1KyULZST1VmkkMVESaiYYQ0QMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE3SWoALj0DZyEMUFs5S0QASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0ECT18PNFoNdFPxPSEBVkkLdUMLc2g1UDMVdiguZ0knUDYYS0AnVl8NRTsHM1E2K0MzTykvVUYVbVUCU0f3JzcgT1MZNTglb1oqblkjMx8uNTTuQ180PiHqTUktP2QxM2okXV71XTg5VSIXUGgxXlUPa1wUVR8WbGESUikDdFH2MFr4XTkMQCAsYEUQZSEYUEUhP2cXbmogVmMjNR71MmkAT0MKa2Iga0oCL2UDQzMAYTU2Y1cHYDEmQTIMRTkBS0QCPzESTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDc5PUoBYz4VPjEmYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo5QVIMPlsGPSEUQTI3MEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczH1PTcmPVI2PiEMUCA2S2cYQEYQTTsHZkEATmcBQTEESTEQTTEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUVM2TkEYQEYQTTwHZiQATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYRSTT3QzDwUTUAdCUIPTUiPUIAPjQAQTUARTEBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0PVb3RDEARVcFc0kGPUEAPTEAYzEIL0U2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzQiSzYWQ0IoUWU1LUMHRVHvQjcrUlcFZSXqZlz0dGQUNGkYZDUAUGowSCEjR1swR1wFYSYqKzUIU0MicyEuTjgiKycYNGIyZ1H2TyXzY0P0XlnvRmoWRycjZEYzYEguXV4sTCQUJyIgT1EDalv2QkPvYjogZ2M4L0cCViI1YETydSb0dkEjLmUocmL2L0YKbyYBVlUQQUUKSkkELkIDK2oEPyIIP14VNTrvSivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLiX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4qRz4URl8oMmUySCE1bmAYM0LyRSUFXlXzLEAtOTIzXUoHK2f3dSkVcxsiSWoGZkQCQV0nYUgwPTQRY1PxaD8QU0MkdVkvUWkHUjMNXVsYOVsqVUEQTUEQTVgYTUD4XUEQLEQQTWYQTUEqVUE1TUEQclgYTWX4XUE1LEQQcmYQTWYqVT7vTUEOLFgYSy=4XT7vLEQOLGYQSyAqVVv4TUErNVgYaCj4XVv4LEQrNWYQaCkqVSInTUDxZFgYLlf4XSInLEPxZGYQLlgqVSIqTUDxZ1gYLlr4XSIqLEPxZ2YQLlsqclgQTSInTVg1ZED4OVgQLGonTWXxZEEqclg1TSInclg1ZGX4OVg1LGoncmXxZGYqclzvTSIsLFg1aS=4OVzvLGosLGXxaSAqcjT4TSIENVg1QSj4OTT4LGoENWXxQSkqcjMnTSICZFg1P1f4OTMnLGoCZGXxP1gqcjMqTSICZ1g1P1r4OTMqLGoCZ2XxP1sqb0YQTUIVTVgyUkD4LEYQLBsVTWYRUkEqb0Y1TUIVclgyUmX4LEY1LBsVcmYRUmYqbyjvTUH4LFgyNS=4LCjvLBr4LGYRNSAqb2j4TUI4NVgydSj4LGj4LBs4NWYRdSkqbygnTUH3ZFgyNFf4LCgnLBr3ZGYRNFgqbygqTUH3Z1gyNFr4LCgqLBr3Z2YRNFsqZV4QTWEtTVgoakD4Xl4QLCktTWYwakEqZV41TWEtclgoamX4Xl41LCktcmYwamYqZU=vTWEPLFgoTC=4Xk=vLCkPLGYwTCAqZS=4TWDvNVgoLCj4Xi=4LCjvNWYwLCkqZSQnTWDzZFgoMFf4XiQnLCjzZGYwMFgqZSQqTWDzZ1goMFr4XiQqLCjzZ2YwMFsqUUkQTVgYTVgUVUD4RUkQLGgYTWYnVUEqUUk1TVgYclgUVWX4RUk1LGgYcmYnVWYqUW=vTVgvLFgUbC=4RW=vLGgvLGYnbCAqUWH4TVgxNVgUbij4RWH4LGgxNWYnbikqUWYnTVg1ZFgUclf4RWYnLGg1ZGYnclgqUWYqTVg1Z1gUclr4RWYqLGg1Z2YnclsqZ0UQTTMUTVgqUUD4M0UQLEoUTWYCUUEqZ0U1TTMUclgqUWX4M0U1LEoUcmYCUWYqZz3vTTMNLFgqSi=4Mz3vLEoNLGYCSiAqZzr4TTMKNVgqRyj4Mzr4LEoKNWYCRykqZ1snTTMqZFgqZ1f4M1snLEoqZGYCZ1gqZ1sqTTMqZ1gqZ1r4M1sqLEoqZ2YCZ1sqVUEQTTMqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZz31TjsqRlsqbkoqLVsqZ1sqSlEqbyIqZ1s3TVsqRmT1Rh8Cc2YoUT4KclMlch8Ccy0vMjoNbjwVRkoSQEoJMkTuJyUDcjsERGYzVSY3dV0kcWgEM2YhRTwubFMBMmgZQCgPM2YoVTwKUUXyMy0pQm=1VVMFbx8SPyIsXSb1S2AxLSknX2IobyE2VVkucmj0J18LMF8hP2QVMVMFQDohXScUNSMTbikCLC0PblH1aFkyQlMXYGY2UV8tSGAncCgsSWYCSCA1PTw3cGgqLSUwQCAGMkAQOWgKPzIsTT4mTTv1Zxrzc2IjRyUZdj0BdFrzST8LSkAoXVcgL10AYDbwb2kKa0AHQygALlv2UWQEVFQFVjgmTDInTzwGbj4YMFUmMFH4cz0Fcl0RdjMmbij4YEYhVCYgclUldj8mMikQUlIQNUgCbig3XTUNZVMjJ1TxQFELMzMELmgSbRsAcEXwcCYiYUEXRx8BMGcqT18FM0AQQFEzYmAUQDoSaVbwPzMCcDQxbDQAVjjyLiMzUEQVTiIKM2g2P2QTYV0zaz4HPWnqTkgUZDQkPyQoMF71ZmgPZ0g3RzHzRyYKZkUkc1sZUVfzLFEHTy0wPmMmSjgIVFYlYScBVmQzajkEQVoETlwRcWEEP1I4cyUhbEMhRBsRTiMua0=1QTwJZyY2QGPzL1HyRVcBaFoqcSEtc2UJc10YZi0FR0MSck=qb1wmUWgoXiYVJ2AoUCcqdDgvaFcyNTYyVGkZMGUFMD70RSgSa2cmcmAFcScKJznzNCUsVUQtOWkALzfqVFwgLVX4MVU2S2k4M14VMzn4cDcLLB8nTlXzYWMKQT8BM1rydWIhOVkxXTwPSVIhQhs5SGf8NCP1Zlo4byAjQUAhcSU2aBsvT1r4Z2UyRDISZTkNTSURVDDubmT3XmkFTFMKKzcNREUnTmM0MSYoUlEObygiRGk3YjH3XUgGaVo4NVsgRDP0byk1MWYqTGgPKz8FSxsKalLqYFTzYTgudCQ4Z2kAQDILdTr0RiYkPSbqYVwCUFMSMF4kZl8uTGISUkgMVCEyPUUGL2gGL2cmQjvuPz0BSTP3aiX0LjklQizxdTwEbDgKbkUPczw2NSQRdmbqcDcVZjcLaUEjQVUAQi=yMzvyc1D2YVQzX1cxRCUyY1ckPWgXdkP2czX2RiMyTzgDaycvP1T0dlk0UTUHLGIATDwsS1ona14uY2M5dVkARUP4YicNLkkKMSP8RiEJOVIXP2f2cyMMbjUiRDoqbjPqViUiazYUPjUsM0nvRTcSdS05TWkXM1sgdVIZQWkHXjQLb1k3bDwPcFUASEf1R2QKRVoPNUAKbUglbGg0QF3vND3yXjchXjoBUTs4LSYJKzoqQFbzRl4SPSQCQFgFR0AmXibvakExRUT8RyEoQ1I1TDYzQyc2XzUqLVXvSkgZclwDcighQTwGTFoFQhswQSYFRykFc17zMTo0ZFz0QEL0NEU4dGQlREoYVlwzQjPuVl4EQyclb2AicFL3MSH0cGEJOT8gQVoHMkoOVD4RTB8zVSUZOUghXVwIaTEDZjsGTlgiLj71Qk=3MEYiRCcCPzPxUVwmYyEGTGYkcmX8YzolaFHxPzUrXVoEMjEla2kjdjTvSjgOZkMRMx8LQhsPXxsyYCIQRWAFT2EDQTsFQWbwREMxSlMMZVoDZz4YdlwOPlUUUmEGX0LqMF4JMzUyUmE4OVsvZFITYEUqLUYiNEozRzsZZm=zQ2TuZ1EXMBsIYUjzRl0NbF32QUL0QmA0ZzUpaSYULlwsPTMqLmMLLyUGMzQnZB8ZVkEFTjkhYykBRkUxPz4OSmEOcWMKdC0UbyIyQVP4Q0MPLDb8TVQ3SicRVWUkUVEgZjIFa1UMXT31VSD3RGn0byUxaGUKZEUpTCcpa0QRdScJRSk4bycuaUTubjIgRzYNL1oZQyEEYCgPPijvc185PyMyZ17vZkgXbDj1L2cuVmD4TjDqaR8Rcl4LcTYAXV4ocmEya2AnPy0kbjICLmg1b1L0LGcKSx7uUF0sM0XqYC0KQic3Q1j1J0gTVSYOcVYJdEY3aV0KM0QHRT0EbWX0QTgmMmLxYR80TyAzLCzyazIBRlsqTEQvK1ouT2=2Vjr8K0MpQz8UZWX8ckLqcCISRCEZMR72MFX2X0g0blIJY1cgKzkJP0ouVWT3Y1MnLGgDblcFYzH0NSMpYCL3QDkUQGcYUWbvZEEkZkf2XWElcUgYLUYvPmogYWENNCY5J10vVST8RmUOLUAxXlo0JyEzJyA0ZWowM2gpZSY1TWEAYToVMVUiTlE3NDsYLijxcV0GXV0vVkH3TDwhajgyTCgXS2ktczYzYDQXNUDvRy0lYiAQbjP1ai00Y1MHRGL2VmDyZCI2YTsPRBsHXW=vXWUENScmSSYCQGczTlY2NVwPM2b2ZGT3VhsPRS0QX2YsMi0paGYyLSXuPykKUWE3J0YKUSEgMmbxY1YLcWkHblTzVWMvSlQ4J18DLzEQMGYoSV00cTgxZVsPUTgXbkosNDTzX0MJQ0InZygJcGEVcS0gb2oyZlj0YifqT2IZLWI1YjX8YEUYXyQ0SR73Y10iVEAIP1zzQzYnQj0FVj0oRSgoMFUINDPwOTUmMFP1Qj7zYFIMUDQKSCjvMCQrST40T2QEcEAyLSQEK14hdVgDYR84YGMmQlYqMG=8Jyk1YWopMkMLdVIFRGLuaTcLQjr4TzMTXloPJyghTy0NalITYyMGSVIAdSUEdDMxJ0AsYD0hdlgQakPvSFIzblLvdTgtXlP1LkMMTFcnMzUGcCIpLEQOQDopblo1dFHub2QXal40bmPqXy=3SV4wUF4xQ0IFTl34PlY1NSUrdBr8YTcRXmABaDYLaGQNXjUJUTgGXlYEUWETSUgjSUQxPykxaSTwZCMmL18HZiTxRlcJT1LzaD31TEkCJ2fxc2buYVcVYR72UjnuXlwVZkIUUFkIXl8MTkApdlEmYygCRkH3Xl8oYDUOUUIXbkAQdjwMLFX4cl4DLzIpNB8uRTMiQz0qPVgoZjwCZDgKTEI0Xl8BVlQjPjsyMB8razYLRCMxSmcRYGPxLzPwMDQHUjwSQyEHSiMsSWIFSikQXmT4aEEMdScpbkMMSDUZVVUXXl4ybmEudlgnNTITL1IsM2MNXyMYP2ghVDY0S1EJMSkYVCcHUGE5RVkmdig4b14JbGYiY1MmKzk0Q0MgK2IVNEEsYmEuL1ERMSE5PmIoZmAsUD8PLyQwXmEwbDwHMkoZZlHwNCcYYCHwTTYJNBsgUEXySic0PjvvK1UKbGYZXl8ULFLxP2b1YTcFdSkicDYPXknwcVgAPUAOQlwYPmcXZVj3TykwUDgDLUIOZWgyah8xZ2USdFj0dDoNbCD3SjcrQ1gmZmQNRjH8Sjb3MiX3Yj4mLikFUVjqbVkTPyIESEA2Sh8IZSkxUEYiPSPvazwvXjYga0IZdl8oSS0HSFYOLGUSPTnqRmoNJyE3Xx7vblMmNSgwT2UOb0o1NCP3PjHxM0MmcjfybCgSSjH3bkYXRGcmbkIwamQSNF8vclUTM0MzXkgsNTgNdW=xPjsxT1f8aigASGgwP1sDUSzuLxsPQzruLkUjPUkSLD7yckQwdh8wRUMhQToycR8ILFcLQ1sqcykCY14SQlv0SEonbTYCTkQXVkoFTUEhOVUkP0Y1cTQ5LjktL1j1cFYzZDc1XiInTjc4PjcZYzIgcDTzSWEqRiDwOSINTjQELFwibhsPaSExMDoRM0oRPjoYb0AHbFYyXiMZLWAzQkQmMmcmPTUiLmfqcWn0YVwudUEsTWU5YVb8RTgJOWMyalYzQWctPVL1ZDYILDbwdjIjckALY1wTUkUGKzj4QTDuPiYzYD8ERD4ESV0QYmQmVEkMUFEgaDcwQ0QBTiIobEExdEMIdFY3SGYyPTkBNSHxTEPzZjY5ayEAUDoELCQZYCEmS14wajEYPSAEYmgYPls4VUX2azMQYSMwTCImOWQXS1YFTVEgQl0vPlb2SjMQYFgMMGQIMVcTVTYGLSERMkMmVEI4Zl4BbUH1S0kJTjMSbEk3RkYmTR84XUEmTjwBRlYqcSEVXW=wXUEpOVj1TVbqTlYOOTH4bkEBNDEYTUQ0YFQjTSXxbkD8Xm=wUFvyMkYrdF8nUCIQK0IpazYvP0X3VV3wRlMVQCMnVWoSYykQTTkoPUEZYEggTSILQ0YEaS0FRlruR0gUb1z4ciAlLlkiazMycCYjPVUldT8yYjQyNEY3TRsAZlY4XlsNMF0SM0gANEAiRiYMJ1ksUTYsZyYhRyj4a0YMRzQlTmcBVCg3bDs2XVb1LVX0Lz4RQFYBaDbzLSMZT2nzXjr4QGnzZTw0QlX8bzEPYTHzbGPxMF8ILEMORGbzbGf8MGUHZ1YKRx80T0UiMjc1K0UXMlouPzUmMjUYLzsHLjUhPjkwMjEBQ1Yya2cncGkKMFsOOWDvSS0SLDc0TzkiR2cqaWkEMUgCXiImPjgJaDohcjf8MCAZKz4gc1wHT2IkTyM3LCQFZF0Kb0gsa10xcyQSYFMUQ1wwazb8ZWU3LDQDMEkqMkMASDsyRzU0TFkKTR80NCEHY1r2RlsvP0cWOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSLvMi=4MSD4Lyj7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiMhYCb3LyH3XiX2MyMjMFX4LVQlMychYFX2LyXyYifxOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

仁化县财政局

2019年7月3日

送：县扶贫领导小组办公室